	รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ปี 2562
อบต.ปันแต
อบต.ปันแต ควนขนุน จ.พัทลุง
ชื่อโครงการ
เปอร์เซ็นต์
การดำเนินการ
ชื่อคู่สัญญา
ระยะเวลา
การดำเนินการ
(วัน)
วงเงินตามสัญญา
(บาท)
เบิกจ่าย
(บาท)
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาล
100

ใบสั่งจ้างเลขที่ 21/2562

7

430.00

430.00

 

 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 22/2562

7

1,500.00

1,500.00

 

 

ใบส่งจ้าง 65/2562

7

1,700.00

1,700.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน
2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)
100

เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต
3

68,000.00

68,000.00

 

 

เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอนรายหัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักอ
3

71,400.00

71,400.00

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ
3. ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
100

ใบสั่งซื้อ 56/2562

30

30,580.00

30,580.00

4. อบรมการป้องกันแก่ไขปัญหายาเสพติดและเอดส์
100

ใบสั่งจ้างเลขที่ 42/2562

3

3,000.00

3,000.00

งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค
5. ่ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินถนนในความรับผิดชอบของ อบต.ปันแต
100

สัญญาเลขที่ 1/2562

60

236,000.00

236,000.00

 

 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 25/2562

7

39,000.00

39,000.00

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับชุมชนในท้องถิ่น
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
100

ใบสั่งจ้างเลขที่ 56/2562

4

13,500.00

13,500.00

 

 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
3

34,605.00

34,605.00

งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น
7. จัดงานวันกตัญญูตำบลปันแต
100

ใบสั่งจ้างเลขที่ 57/2562

7

430.00

430.00

 

 

ใบส่งจ้างเลขที่ 58/2562

7

6,000.00

6,000.00

 

 

ใบสั่งซื้อ 62/2562

7

2,920.00

2,920.00

 

 

ใบสั่งซื้อเลขที่ 63/2562

7

315.00

315.00

 

 

ค่าใช้จ่ายค่าถวายซองปัจจัยพระภิกษุสงฆ์โครงการจัดงานวันกตัญญู
3

2,500.00

2,500.00

งานกิจการประปา-งานผลิต
8. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ระบบประปา
100

ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2562

15

52,600.00

52,600.00

งบกลาง-เงินสำรองจ่าย
9. สมทบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปันแต
100

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพประจำปี 2562

3

120,000.00

120,000.00

รวม
684,480.00
684,480.00


	ข้อมูล ณ 25/06/2562


