## 1.ย.โครงสร้างพื้นฐาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | [13 empty] | แบบ ผด.02
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 | [8 empty] | ผลการดำเนินงาน
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาอ่าน | ก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาอ่านหนังสือพิมพ์ – ตกควน หมู่ที่ 5 | 477000 | หมู่ที่ 5 | กองช่าง | [12 empty] | P
| หนังสือพิมพ์ - ตกควน หมู่ที่ 5 | (จาก กม.0+160 ถึง กม.0+332) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 172 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปันแตกำหนด
2 | บุกเบิกถนนสายต้นไม้ | บุกเบิกถนนสายต้นไม้ใหญ่ (อีทอย) หมู่ที่ 4 | 495000 | หมู่ที่ 4
| ใหญ่ (อีทอย) หมู่ที่ 4 | (จาก กม.0+000 ถึง กม.0+930) ขนาดผิวจราจร(ลูกรัง)กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 930 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปันแตกำหนด | [15 empty] | P
6
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด.02
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
3 | ปรับปรุงถนนสายถนนรถไฟ หมู่ที่ 8 - เขตตำบลพนางตุง | ปรับปรุงถนนสายถนนรถไฟ หมู่ที่ 8 - เขตตำบลพนางตุง (จาก กม.0+000 ถึง กม.0+980) ขนาดผิวจราจร(ลูกรัง)กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 980 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปันแตกำหนด | 462000 | หมู่ที่ 8 | กองช่าง | [12 empty] | P
4 | ปรับปรุงถนนสายป่ายูง - หนองยาง หมู่ที่ 3 | ปรับปรุงถนนสายป่ายูง - หนองยาง หมู่ที่ 3 (จาก กม.1+500 ถึง กม.2+200) ขนาดผิวจราจร(หินคลุก)กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 700 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปันแตกำหนด | 488000 | หมู่ที่ 3 | กองช่าง | [12 empty] | P
5 | ปรับปรุงถนนสาย | ปรับปรุงถนนสายหนองพงแรด หมู่ที่ 1 | 471000 | หมู่ที่ 1 | กองช่าง
| หนองพงแรด หมู่ที่ 1 | (จาก กม.0+000 ถึง กม.1+150) ขนาดผิวจราจร(ลูกรัง)กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ยาว 1,150 เมตร
|  | รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปันแตกำหนด | [15 empty] | P
7
| 1.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด.02
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
6 | บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินในความรับผิดชอบของ อบต.ปันแต | ซ่อมแซมถนน ขุดลอกแหล่งน้ำ คู คลอง ฯลฯ | 300000 | พื้นที่ตำบลปันแต | กองช่าง | [12 empty] | P
7 | ติดตั้งไฟฟ้าและปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | ติดตั้งไฟฟ้าและปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ | 5000 | [14 empty] | P
|  | รวม 7 โครงการ | 2698000 | บาท
8
| 1.2 แผนงานการพาณิชย์ |  |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด.02
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564 | ผลการดำเนินงาน
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ขยายเขตประปาและซ่อมแซมปรับปรุงกิจการประปา | ค่าจ้างเหมาขยายเขตประปา จ้างเหมาซ่อมแซม ปรับปรุงกิจการประปาและงานทั่วไป ฯลฯ | 110000 | พื้นที่ตำบลปันแต | กองช่าง | [12 empty] | P
2 | บำรุงรักษาและซ่อมแซมกิจการประปา | บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมกิจการประปา ฯลฯ | 10000 | พื้นที่ตำบลปันแต | [13 empty] | P
3 | จัดซื้อท่อน้ำประปาและอุปกรณ์ประปา | จัดซื้อท่อน้ำประปาและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ | 180000 | พื้นที่ตำบลปันแต | [13 empty] | P
|  | รวม 3 โครงการ | 300000 | บาท
9

## 2.ย ทุนมนุษย์
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
| 2.1 แผนงานการศึกษา | [13 empty] | แบบ ผด.02
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 | [8 empty] | ผลการดำเนินงาน
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ เก้าอี้ เครื่องเสียง เวที น้ำแข็ง ของขวัญ น้ำดื่ม อาหารกลางวัน ฯลฯ | 100000 | อบต.ปันแต | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | O
2 | ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนและเด็กเล็ก | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลปันแต | 938938 | โรงเรียนและ ศพด.ในเขตพื้นที่ ต.ปันแต | [13 empty] | P
3 | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน | อุดหนุนงบประมาณให้แก่ โรงเรียนวัดควนปันตาราม,โรงเรียนบ้านปากสระ,โรงเรียนวัดสุนทราวาส และโรงเรียนบ้านสำนักกอ | 1640000 | โรงเรียนเขตพื้นที่ ต.ปันแต | [13 empty] | P
10
| 2.1 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด.02
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564 | ผลการดำเนินงาน
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นของครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ฯลฯ | 3600 | อบต.ปันแต | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | O
5 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต | 392000 | ศพด.บ้านสำนักกอ, ศพด.บ้าน | [13 empty] | P
|  | 2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต | 136000 | ควนปันแต | [13 empty] | P
|  | 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต | 56500 | [14 empty] | P
|  | รวม 5 โครงการ | 3267038 | บาท |  | พ.ศ. 2564 ส.ค.: 11
| 2.2 แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด.02
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า วัสดุเวชภัณฑ์ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าสำรวจสุนัขและแมว ค่าฉีดวัคซีน ฯลฯ | 50000 | พื้นที่ตำบลปันแต | สำนักงานปลัด | [12 empty] | P
2 | อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-13 ตำบลปันแต | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-13 ตำบลปันแต หมู่บ้านละ 20,00 บาท สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 260000 | [14 empty] | O
|  | รวม 2 โครงการ | 310000 | บาท
12
| 2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด.02
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564 | ผลการดำเนินงาน
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน เยาวชนและประชาชนตำบลปันแต ต้านภัยยาเสพติด "ทองปันแตเกมส์ " ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 | จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน เยาวชนและประชาชนตำบลปันแต ต้านภัยยาเสพติด “ทองปันแตเกมส์” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564 ค่าจ้างทำสนาม ค่าเช่าเต็นท์ เก้าอี้ ถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา น้ำแข็ง น้ำดื่ม ค่าสถานที่ ชุดนักกีฬา วัสดุกีฬา ฯลฯ | 400000 | รร.วัดควนปันตาราม/รร.อุดมวิทยายน | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | O
|  | รวม 1 โครงการ | 400000 | บาท
13
| 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด.02
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564 | ผลการดำเนินงาน
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลปันแต | ดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว เป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ | 50000 | พื้นที่ตำบลปันแต | สำนักงานปลัด | [12 empty] | O
2 | ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพสตรี | ดำเนินงานด้านสตรี เป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร อาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ | 30000 | [14 empty] | O
3 | ส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลปันแต | ดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน เป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยากร อาหารกลางวัน อาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ | 40000 | [14 empty] | O
4 | รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ | อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและโรคเอดส์ เป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ฯลฯ | 30000 | [14 empty] | O
|  | รวม 4 โครงการ | 120000 | บาท
14
| 2.5 แผนงานงบกลาง |  |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด.02
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564 | ผลการดำเนินงาน
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่ อบต.ปันแตประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิในการรับเงิน | 10600000 | พื้นที่ตำบลปันแต | สำนักงานปลัด | [12 empty] | P
2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | จ่ายเป็นเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่แพทย์รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วซึ่ง อบต.ปันแตประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิในการรับเงิน | 3300000 | [14 empty] | P
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและวินิจฉัยแล้ว | 30000 | [14 empty] | P
4 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปันแต | จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปันแต ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด | 120000 | [14 empty] | P
|  | รวม 4 โครงการ | 14050000 | บาท
15

## 3.ธรรมชาติ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
| 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | [13 empty] | แบบ ผด.02
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 | [8 empty] | ผลการดำเนินงาน
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | ตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เป็นค่าเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ | 10000 | ศูนย์ อปพร. ต.ปันแต | สำนักงานปลัด | [12 empty] | P
2 | โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ฯลฯ | 50000 | พื้นที่ ต.ปันแต | [13 empty] | P
|  | รวม 2 โครงการ | 60000 | บาท
16
| 3.2 แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด.02
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2562; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2563 | ผลการดำเนินงาน
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | รณรงค์และส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและการคัดแยกขยะ | รณรงค์และส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและการคัดแยกขยะ เป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ฯลฯ | 30000 | พื้นที่ตำบลปันแต | สำนักงานปลัด | [12 empty] | O
|  | รวม 1 โครงการ | 30000 | บาท
17

## 4.ย.บริหารจัดการ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
| 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | [13 empty] | แบบ ผด.02
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 | [8 empty] | ผลการดำเนินงาน
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | กิจกรรมหรือโครงการเฉลิมพระเกียรติหรือสนับสนุนโครงการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | จัดกิจกรรมหรือโครงการเฉลิมพระเกียรติหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันปิยมหาราช งานรัฐพิธีต่าง ๆ หรือกิจการต่าง ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบต.ฯลฯ | 20000 | พื้นที่ตำบลปันแต | สำนักงานปลัด | [12 empty] | P
2 | เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น | จัดเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ฯลฯ | 400000 | พื้นที่ตำบลปันแต | [13 empty] | O
3 | กิจกรรมที่เป็นนโยบายของรัฐบาล | เป็นค่าจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นนโยบายของรัฐบาล ฯลฯ | 20000 | อบต.ปันแต | [13 empty] | O
4 | วันท้องถิ่นไทย | จัดวันท้องถิ่นไทย เป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดนิทรรศการ อาหารว่าง ฯลฯ | 10000 | อบต.ปันแต | [13 empty] | P
18
| 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด.02
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564 | ผลการดำเนินงาน
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
5 | ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แทนภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือน และที่ดิน | 20000 | พื้นที่ตำบลปันแต | กองคลัง | [12 empty] | P
|  | รวม 5 โครงการ | 470000 | บาท
19
| 4.2 แผนงานงบกลาง |  |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด.02
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564 | ผลการดำเนินงาน
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | เงินสำรองจ่าย | ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นส่วนรวม หรือกรณีจำเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัยต่างๆ (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ฯลฯ) | 441321 | พื้นที่ตำบลปันแต | สำนักงานปลัด/กองช่าง/กองคลัง/กองการศึกษาฯ | [12 empty] | P
|  | รวม 1 โครงการ | 441321 | บาท
20

## 5.การเกษตรและท่องเที่ยว
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ระบบเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
| 5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | [13 empty] | แบบ ผด.02
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 | [8 empty] | ผลการดำเนินงาน
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชน | ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชน เป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ | 30000 | พื้นที่ตำบลปันแต | สำนักงานปลัด | [12 empty] | O
2 | ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ | 50000 | [14 empty] | O
|  | รวม 2 โครงการ | 80000 | บาท
21
| 5.2 แผนงานการเกษตร |  |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด.02
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564 | ผลการดำเนินงาน
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลปันแต | จัดการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์ ฯลฯ | 30000 | พื้นที่ตำบลปันแต | สำนักงานปลัด | [12 empty] | O
2 | บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเหมืองส่งน้ำและโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 1 | บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเหมืองส่งน้ำและโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 1 และโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 7 | 80000 | หมุ่ที่ 1 และ 7 | กองช่าง | [12 empty] | P
และโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 7
|  | รวม 2 โครงการ | 110000 | บาท
22

## 6.ย.ประเพณี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
6.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
| 6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | [13 empty] | แบบ ผด.02
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564 | [8 empty] | ผลการดำเนินงาน
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1 | จัดงานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี 2564 | จัดงานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดีของดีศรีปันแต เป็นค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ เครื่องเสียง น้ำดื่ม น้ำแข็ง ฯลฯ | 100000 | วัดสุนทราวาส | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | P
|  | รวม 1 โครงการ | 100000 | บาท
23

## 7.ครุภัณฑ์
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน | [14 empty] | แบบ ผด.02/1
1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 |  |  | พ.ศ. 2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการดำเนินงาน
1 | โต๊ะพับอเนกประสงค์ | จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 3 ตัว รายละเอียดดังนี้ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร | 9000 | อบต.ปันแต | สำนักงานปลัด | [12 empty] | O
2 | ตู้เก็บเอกสาร | จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 1 ตู้ รายละเอียดดังนี้ ตู้ทำด้วยไม้ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 95 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 125 เซนติเมตร | 8000 | [14 empty] | P
|  | รวม 2 โครงการ | 17000 | บาท
24
2.ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | [5 empty] | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด.02/1
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการดำเนินงาน
1 | เครื่องตัดหญ้า | จัดซื้อเครื่องตัดหญ้ษ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ | 9500 | อบต.ปันแต | สำนักงาน | [12 empty] | O
|  | 1.เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย |  |  | ปลัด
2.เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า
3.ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
4.พร้อมใบมีด
|  | รวม 1 โครงการ | 9500 | บาท
25
3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
| 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด.02/1
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: ผลการดำเนินงาน
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการดำเนินงาน
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงาน สำนักงาน | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่องรายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ | 17000 | อบต.ปันแต | กองคลัง | [12 empty] | P
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cach Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
26
3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
| 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  | ผลการดำเนินงาน ก.ค.: แบบ ผด.02/1
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; ผลการดำเนินงาน ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก(External) จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USE 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920 x 1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.1 1b, g, n, ac) และ Bluetooth
27
3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
| 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด.02/1
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการดำเนินงาน
2 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Networkแบบที่ 1 (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ | 10000 | อบต.ปันแต | กองคลัง | [12 empty] | P
- มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 x 600 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า18 หน้าต่อนาที (ppm)
- มีความเร็วในการพิมพ์สีสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 18 หน้าต่อนาที (ppm)
- สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- หน่วยความจำ (Memnry) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
28
3.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
| 3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป |  |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด.02/1
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi
(IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
|  | รวม 2 โครงการ | 27000 | บาท
29
| 3.2 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด.02/1
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการดำเนินงาน
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน สำนักงาน | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ | 16000 | อบต.ปันแต | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | P
- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 1.0 GHz และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
-มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
30
| 3.2 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด.02/1
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |  | ก.ย.
-มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth
31
| 3.2 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด.02/1
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการดำเนินงาน
2 | เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที) สำหรับกองการศึกษาฯ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ | 8900 | อบต.ปันแต | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | P
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
-มีความเร็วในการพิมพ์สำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 28 หน้าต่อนาที (ppm)
-สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi(IEEE 802.11b, g, n) ได้
-มีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
32
| 3.2 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด.02/1
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการดำเนินงาน
3 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต จำนวน 1 เครื่อง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ | 8600 | ศพด.บ้านสำนักกอ ,ศพด.บ้านควนปันแต | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | P
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 19 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที
(ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
33
| 3.2 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด.02/1
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |  | ก.ย.
-มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
-มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 50 แผ่น
-สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
|  | รวม 3 โครงการ | 33500 | บาท
34
4. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | [5 empty] | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด.02/1
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการดำเนินงาน
1 | เรือพลาสติก | จำนวน 4 ลำ รายละเอียดดังนี้ | 31600 | อบต.ปันแต | สำนักงาน | [12 empty] | P
|  | ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 85 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 255 เซนติเมตร |  |  | ปลัด
สูงไม่น้อยกว่า 48 เซนติเมตร
|  | รวม 3 โครงการ | 31600 | บาท
35
5.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
| 5.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด.02/1
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการดำเนินงาน
1 | เครื่องล้อวัดระยะ 10 กม. | จัดซื้อเครื่องล้อวัดระยะ 10 กม.รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ | 1600 |  | กองช่าง | [12 empty] | O
- ล้อวัดระยะทาง ความแม่นยำสูงสุด
- เหมาะสำหรับงานก่อร้างทั่วไป สร้างถนน รังวัดที่ดิน วัดพื้นที่เกษตรกรรม และงานอื่นๆ ที่ต้องการวัดระยะ
- ทำงานอัตโนมัติเพียงเดินและเลื่อนล้อวัดระยะไปข้างหน้ายังตำแหน่งที่ต้องการวัด
- ระยะทางที่วัดได้สูงสุด 10,000 เมตร หรือ 10 กิโลเมตร
- หน่วยวัด 5 หลัก โดย 4 หลักหน้าเป็นเมตร และหลักสุดท้าย/หลักเป็นหน่วยเซนติเมตร
- ปุ่ม Reset เพื่อลบระยะวัดก่อนหน้า หรือเริ่มใหม่
36
5.ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง
| 5.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด.02/1
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. |  | ก.ย.
- ล้อวัดระยะเส้นผ่าศูนย์กลาง 318 มม. น้ำหนักเบา ใช้งานสะดวก คล่องตัว
- จานล้อและด้ามจับ/ด้ามถือพลาสติก ABS แกนโลหะอย่างดี
- หน้าปัดมีไฟส่องสว่าง เปิด - ปิดด้วยสวิตซ์ที่ด้ามจับ แบตเตอร์รี่ AAA 2 ก้อน
- มีขาตั้งที่สำหรับตั้งพักการทำงาน
- จัดเก็บในกระเป๋าซิปผ้า
|  | รวม 1 โครงการ | 1600 | บาท
37
6.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
| 6.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด.02/1
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการดำเนินงาน
1 | โคมไฟฟ้า | โคมไฟฟ้าสาธารณะสำหรับซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในเขตความรับผิดชอบพื้นที่ตำบลปันแต | 31000 | พื้นที่ตำบลปันแต | กองช่าง | [12 empty] | P
|  | รวม 1 โครงการ | 31000 | บาท
38
7.ประเภทครุภัณฑ์อื่น
| 7.1 แผนงานการพาณิชย์ |  |  |  |  | พ.ศ. 2564 ก.ค.: แบบ ผด.02/1
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2563 ต.ค.: พ.ศ. 2563; พ.ศ. 2564 ม.ค.: พ.ศ. 2564
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการดำเนินงาน
1 | เครื่องสูบน้ำผลิตประปา | เครื่องสูบน้ำผลิตประปา รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต กำหนด | 60000 | พื้นที่ตำบลปันแต | กองช่าง | [12 empty] | P
|  | รวม 1 โครงการ | 60000 | บาท
39

## รวม
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
แบบ ผด .01
ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 7 | 17.5 | 2698000 | 12.0251 | กองช่าง
1.2 แผนงานการพาณิชย์ | 3 | 7.5 | 300000 | 1.3371 | สำนักปลัด
รวม | 10 | 25 | 2998000 | 13.3622
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2.1 แผนงานการศึกษา | 5 | 12.5 | 3267038 | 14.5614 | กองการศึกษาฯ
2.2 แผนงานสาธารณสุข | 2 | 5 | 310000 | 1.3817 | สำนักปลัด
2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 2.5 | 400000 | 1.7828 | กองการศึกษาฯ
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 4 | 10 | 120000 | 0.53485 | สำนักปลัด
2.5 แผนงานงบกลาง | 4 | 10 | 14050000 | 62.6216 | สำนักปลัด
รวม | 16 | 40 | 18147038 | 80.8823
3
ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ
3)ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
3.1 แผนงานสาธารณสุข | 1 | 2.5 | 30000 | 0.13371 | สำนักปลัด
3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 2 | 5 | 60000 | 0.26742 | สำนักปลัด
รวม | 3 | 7.5 | 90000 | 0.40113
4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 5 | 12.5 | 470000 | 2.0948 | สำนักปลัด
4.2 แผนงานงบกลาง | 1 | 2.5 | 441321 | 1.967 | สำนักปลัด
รวม | 6 | 15 | 911321 | 4.0618
5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 2 | 5 | 80000 | 0.35656 | สำนักปลัด
5.2 แผนงานการเกษตร | 2 | 5 | 110000 | 0.49028 | สำนักปลัด
รวม | 4 | 10 | 190000 | 0.84684
6) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปีญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 1 | 2.5 | 100000 | 0.44571 | กองการศึกษาฯ
รวม | 1 | 2.5 | 100000 | 0.44571
รวม 6 ยุทธศาสตร์ | 40 | 100 | 22436359 | 100
4
บัญชีสรุปครุภัณฑ์ และงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต |  |  |  |  | แบบ ผด .01
ประเภทครุภัณฑ์ | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2 | 16.6667 | 17000 | 8.0492 | สำนักปลัด/กองการศึกษาฯ
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5 | 41.6667 | 60500 | 28.6458 | กองช่าง
3. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1 | 8.3333 | 1600 | 0.75758 | กองช่าง
4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1 | 8.3333 | 31000 | 14.678 | กองช่าง
5. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1 | 8.3333 | 9500 | 4.4981 | สำนักปลัด
6. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1 | 8.3333 | 31600 | 14.9621 | สำนักปลัด
7. ครุภัณฑ์อื่น | 1 | 8.3333 | 60000 | 28.4091 | กองช่าง
รวมครุภัณฑ์ | 12 | 100 | 211200 | 100
5