[image: image1.png]



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
เรื่อง  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ.2558
*******************************************

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2548  ข้อ 30 (5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ดังนั้น  เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต  ดังนี้
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแต 
เส้นทางคมนาคมสะดวก เกษตรกรรมก้าวหน้า ส่งเสริมการศึกษา สืบสานภูมิปัญญา มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ยืดถือเศรษฐกิจพอเพียง "
ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
     1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพของประชาชน
    2. จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ
    3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ด้านสาธารณสุขมูลฐาน ตลอดจนจัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมอย่างทั่วถึง
    4. บำรุงรักษาและส่งเสริมศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    5. ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    6. กำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
    7. พัฒนาศักยภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาลและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแตได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
1. 1.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรและยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2.ส่งเสริมและสร้างแหล่งอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชนในชุมชน
1.3. 3.ด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเกื้อหนุนภาคเกษตรกรรม
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
2.1. การเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน
2.2  .ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชน
2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การท่องเที่ยว และการกีฬา 
2.4 การส่งเสริมและสงเคราะห์เด็ก สตรี เยาวชน คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
2.5 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1  การบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์ต่อภาคเกษตรกรรม
3.2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน
3.3  การควบคุมมลพิษจากขยะ น้ำเสีย ฝุ่นละออง กลิ่นและเสียง
4. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
4.1  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของท้องถิ่น
4.2  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของของชุมชนในการร่วมคิดร่วมทำ
ง. การวางแผน
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต  ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ. 2558-2560)  ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  เช่น  การจัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่  ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  3  ปี ต่อไป 
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ. 2558-2560)  เมื่อวันที่   24   มิถุนายน  2557  โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ. 2558-2560) 

	ยุทธศาสตร์การพัฒนา
	2558
	2559
	2560

	
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ
	จำนวน
	งบประมาณ

	เพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
	82
	162,456,250.00
	101
	53,527,950.00
	150
	76,900,750.00

	คนและสังคมที่มีคุณภาพ 
	72
	19,014,000.00
	72
	33,320,000.00
	66
	16,990,000.00

	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
	15
	5,819,500.00
	19
	5,840,000.00
	16
	3,570,000.00

	เสริมสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
	38
	6,871,500.00
	32
	4,041,500.00
	33
	4,656,500.00

	รวม
	207
	194,161,250.00
	224
	96,729,450.00
	265
	102,117,250.00


จ. การจัดทำงบประมาณ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต  ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ  เมื่อวันที่ 19  เดือนกันยายน พ.ศ.2557  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ  จำนวน  79  โครงการ  งบประมาณ 11,310,510 บาท   สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้ 
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	งบประมาณ
ตามข้อบัญญัติ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
	15
	4,178,000.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
	35
	2,140,630.00

	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
	2
	70,000.00

	ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
	27
	4,921,880.00

	รวม
	79
	11,310,510.00


รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต  มีดังนี้
	 
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ 
	แหล่งที่มางบประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
	วัตถุ
ประสงค์
	ผลผลิต

	1.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
	ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	
	50,000.00
	เพื่อให้ประชาชนมีรายได้ เพิ่มขึ้น 
	ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	2.
	
	จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์การเกษตร
	
	15,000.00
	เพื่อให้เกษตรกรมีอุปกรณ์ ใช้ในการเกษตร 
	พันธุ์ข้าว พันธุ์พืชต่างๆฯลฯและอื่น ๆ เกี่ยวกับการเกษตร

	3.
	
	อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต.ปันแต
	
	30,000.00
	เพื่อให้การบริหารศูนย์บริการฯ มีความคล่องตัว 
	การบริหารศูนย์บริการฯมีความคล่องตัว

	4.
	
	ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
	
	43,000.00
	เพื่อให้การบริหารกองทุน มีความคล่องตัว 
	การบริหารกองทุนฯมีความคล่องตัว

	5.
	
	สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
	
	50,000.00
	เพื่อให้ประชาชนมี อาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น 
	ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น

	6.
	
	ก่อสร้างถนน คสล.สายไสปราง หมู่ที่ 6 หน้าบ้านนางวิน พูนชู 
	เงินสะสม
	841,000.00
	เพื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น 
	ถนน คสล.

	7.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
	ก่อสร้างถนน คสล.สายเขากลาง-ไผ่รอบ ม.13
	
	772,000.00
	การคมนาคมสะดวกขึ้น
	ถนน คสล.

	8.
	
	ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินถนนในความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
	
	360,000.00
	เพื่อให้การสัญจรสะดวกขึ้น 
	ถนนสภาพดีขึ้น

	9.
	
	ปรับปรุง / ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า
	
	40,000.00
	เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตลอด 
	สถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า

	10.
	
	ขยายเขตติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตำบลปันแต
	
	150,000.00
	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ

	11.
	
	ปรับปรุง/ซ่อมแซม/วางท่อ/ขยายท่อเมนระบบประปา
	
	40,000.00
	มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ
	มีน้ำประปาใช้

	12.
	
	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
	
	500,000.00
	เพื่อให้การปฏิบัติคล่องตัว 
	การปฏิบัติคล่องตัว

	13.
	
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกประดู่ หมู่ที่ 10-ถนนรถไฟบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 7 
	เงินสะสม
	257,000.00
	เพื่อการสัญจรสะดวกขึ้น
	ถนน คสล.

	14.
	
	โครงการขยายผิวจราจรสายในไร่-สุนทรา หมู่ที่ 9 
	เงินสะสม
	227,000.00
	เพื่อการสัญจรสะดวกขึ้น
	ถนน คสล.เพิ่มขึ้น

	15.
	
	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายสุนทรา หมู่ที่ 1, 2, 4, 8 
ต.ปันแต  หมู่ที่ 2 
ต.แหลมโตนด 
	รายได้อื่น ๆ
	803,000.00
	เพื่อการสัญจรสะดวกขึ้น
	ถนน คสล.

	16.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
	
	70,000.00
	เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและจำนวนสัตว์ให้ลดลง 
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

	17.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
	สนับสนุนการพัฒนางาน อสม.
	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
	195,000.00
	เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมของ ศสมช. 
	ประชาชนมีความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยเพิ่มขึ้น

	18.
	
	อุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
	
	120,000.00
	เพื่อให้การบริหารกองทุนมี ความคล่องตัว 
	ประชาชนเป็นโรคลดลง

	19.
	
	อบรมการป้องกันเอดส์ในเยาวชน/กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มนักเรียน
	
	0.00
	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาในสังคมให้น้อยลง 
	ปัญหาในสังคมให้น้อยลง

	20.
	
	จัดงานวันกตัญญูตำบลปันแต
	
	50,000.00
	เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป 
	จัดงานวันกตัญญูตำบลปันแต

	21.
	
	จัดลานธรรมมะเทศกาลเข้าพรรษาและแห่เทียนวันเข้าพรรษา
	
	15,000.00
	
	จัดงานวันเข้าพรรษา

	22.
	
	สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ
	
	10,000.00
	ผู้เข้าร่วมมีจิตใจที่สงบ
	ผู้เข้าร่วมมีจิตใจที่สงบ

	23.
	
	สนับสนุนจัดงานนมัสการพระอุดมปิฏก
	
	50,000.00
	สืบสานวัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป 
	สืบสานวัฒนธรรมอันดีให้คงอยู่กับสังคมไทยตลอดไป

	24.
	
	เชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต
	
	30,000.00
	เพื่อยกย่องคนดีให้มีมีกำลังใจทำดีต่อไป 
	คนดีให้มีมีกำลังใจทำดีต่อไป

	25.
	
	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	0.00
	เพื่อให้เด็กเล็กและนักเรียนมีอาหารบริโภคอย่างทั่วถึงและมีสุขภาพแข็งแรง 
	อาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	26.
	
	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนใน ต.ปันแต
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	0.00
	
	อาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในตำบลปันแต

	27.
	
	อุดหนุนค่าอาหารเสริม(นม)สำหรับศพด.,โรงเรียน ต.ปันแต
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	0.00
	เพื่อให้เด็กได้ดื่มนมทั่วถึงและมีสุขภาพแข็งแรง 
	อาหารเสริม(นม)สำหรับศพด.,โรงเรียน ต.ปันแต

	28.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
	ก่อสร้างเสาธงชาติ ศพด.บ้านควนปันแต
	
	20,000.00
	เพื่อ ศพด.มีเสาธงชาติที่แข็งแรง 
	ก่อสร้างเสาธงชาติ 

	29.
	
	ก่อสร้างบ่อกำจัดขยะให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	
	20,000.00
	เพื่อให้ ศพด.สะอาดถูกสุขอนามัย 
	บ่อกำจัดขยะให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

	30.
	
	บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	
	60,000.00
	เพื่อให้การปฏิบัติงานคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
	การปฏิบัติงานคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

	31.
	
	จ้างเหมาบริการต่างๆ ศพด.
	
	25,000.00
	
	

	32.
	
	ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
	
	12,000.00
	เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น 
	บุคลากรมีความรู้และทักษะเพิ่มขึ้น

	33.
	
	ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
	
	150,000.00
	
	

	34.
	
	จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
	
	80,000.00
	เพื่อให้เด็กกล้าแสดงออกในทางที่ดี 
	จัดกิจกรรมงานวันเด็ก

	35.
	
	ก่อสร้างอาคารเก็บของให้แก่ ศพด.
	
	200,000.00
	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
	ก่อสร้างอาคารเก็บ

	36.
	
	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้แก่ ศพด.
	
	18,000.00
	เพื่อเด็กมีน้ำสะอาดดื่ม 
	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ

	37.
	
	ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีตำบลปันแต
	
	60,000.00
	เพื่อให้ตำบลปันแตมีแหล่งการเรียนรู้เพิ่มขึ้น 
	มีแหล่งการเรียนรู้เพิ่มขึ้น

	38.
	
	แข่งขันกีฬากรีฑาพื้นบ้านเยาวชนและประชาชน ต.ปันแต ต้านภัยยาเสพติด "ทองปันแตเกมส์"
	
	300,000.00
	เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและป้องกันปัญหายาเสพติด 
	แข่งขันกีฬากรีฑาพื้นบ้าน

	39.
	
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่กรรมการกีฬาหมู่บ้าน
	
	228,800.00
	เสริมสร้างความสามัคคีและป้องกันปัญหายาเสพติด 
	แข่งขันกีฬาหมู่บ้าน

	40.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
	จัดซื้อวัสดุกีฬา
	
	65,000.00
	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและลดปัญหายาเสพติด 
	วัสดุกีฬา

	41.
	
	แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ อปท.ใน จ.พัทลุง"ท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์"
	
	50,000.00
	เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างท้องถิ่น 
	แข่งขันกีฬา

	42.
	
	อุดหนุนโรงเรียนอุดมวิทยายนโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนระดับตำบล,อำเภอ,จังหวัด
	
	100,000.00
	เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน และมีสุขภาพแข็งแรง 
	เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน และมีสุขภาพแข็งแรง

	43.
	
	อุดหนุนศูนย์เครือข่ายกีฬาและนันทนาการ อ.ควนขนุน
	
	10,000.00
	มีสุขภาพแข็งแรง และความสามัคคี 
	แข่งขันกีฬา

	44.
	
	ปรับปรุงภูมิทัศน์สระนางสุนทรา หมู่ที่ 9
	รายได้อื่น ๆ
	51,830.00
	เพื่อปรับปรุงสระนางสุนทรา ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
	สระนางสุนทรา ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

	45.
	
	จัดสวัสดิการและสงเคราะห์แก่ผู้สูงอายุ
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	0.00
	เพื่อให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
	ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ

	46.
	
	จัดสวัสดิการและสงเคราะห์แก่ผู้ป่วยเอดส์
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	0.00
	เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
	ผู้ป่วยได้รับเบี้ยยังชีพ

	47.
	
	จัดสวัสดิการและสงเคราะห์แก่เด็ก ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
	เงินอุดหนุนทั่วไป
	0.00
	เพื่อให้เด็กและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
	ได้รับเบี้ยยังชีพ

	48.
	
	ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลปันแต
	
	20,000.00
	เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาฯมีความเข้มแข็ง 
	ศูนย์พัฒนาฯมีความเข้มแข็งขึ้น

	49.
	
	อบรมการรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์
	
	40,000.00
	เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมให้ลดลง 
	ปัญหาในหมู่บ้านให้ลดลง

	50.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
	ส่งเสริมกิจการ อปพร.
	
	90,000.00
	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
	วัสดุ/อุปกรณ์ อฟพร.

	51.
	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
	ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ อนุรักษ์คลองปันแต
	
	30,000.00
	เพื่อศึกษาสำรวจ วิเคราะห์คลองปันแต 
	พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

	52.
	
	ถนนสวยด้วยท้องถิ่นเรา
	
	40,000.00
	เพื่อให้สองข้างถนนภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
	สองข้างถนนภูมิทัศน์ที่สวยงาม

	53.
	ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
	อุดหนุนกิจการเหล่ากาชาด จ.พัทลุง
	
	5,000.00
	การบริหารกาชาดคล่องตัวขึ้น 
	การบริหารกาชาดคล่องตัวขึ้น

	54.
	
	อุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.ระดับอำเภอ
	
	11,300.00
	การจัดซื้อจัดจ้างคล่องตัวขึ้น 
	อุดหนุนศูนย์ฯการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.ระดับอำเภอ

	55.
	
	วันท้องถิ่นไทย
	
	20,000.00
	ตระหนักถึงวันสำคัญท้องถิ่นไทย 
	วันท้องถิ่นไทย

	56.
	
	จัดทำแผนที่ทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2
	
	350,000.00
	เก็บรายได้เพิ่มขึ้น 
	จัดทำแผนที่ทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2

	57.
	
	ทดสอบคุณภาพน้ำประปา
	
	0.00
	เพื่อให้ได้น้ำประปามีคุณภาพ 
	ให้ได้น้ำประปามีคุณภาพ

	58.
	
	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	
	18,000.00
	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพขึ้น 
	คอมพิวเตอร์

	59.
	
	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
	
	33,000.00
	การปฏิบัติงานมีความคลอ่งตัวขึ้น
	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

	60.
	ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
	บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินย์ของ อบต.
	
	180,000.00
	การปฏิบัติงานมีความคลอ่งตัวขึ้น 
	บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินย์

	61.
	
	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
	
	159,500.00
	การปฏิบัติงานคล่องตัว 
	ครุภัณฑ์สำนักงาน

	62.
	
	จัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ
	
	2,600,000.00
	การปฏิบัติงานคล่องตัว
	รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ

	63.
	
	เงินสำรองจ่าย
	
	673,548.00
	บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
	บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

	64.
	
	ปรับปรุงเวปไซต์ อบต./ค่าพื้นที่และติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
	
	30,000.00
	เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลของ อบต. 
	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของ อบต.

	65.
	
	จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
	
	25,000.00
	เพื่อแสดงความจงรักภักดิ์ดีต่อสถาบันฯ 
	จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

	66.
	
	จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
	
	25,000.00
	
	จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

	67.
	
	จัดกิจกรรมวันปิยะมหาราช
	
	1,000.00
	แสดงความจงรักภักดิ์ดีต่อสถาบันฯ
	จัดกิจกรรมวันปิยะมหาราช

	68.
	
	จัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล
	
	15,000.00
	เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น 
	ประชาชนมีส่วนร่วมการพัฒนาท้องถิ่น

	69.
	
	อบต.พบประชาชน
	
	40,000.00
	เพื่อรับฟังปัญหาและออก บริการเคลื่อนที่ 
	ทราบปัญหาในพื้นที่

	70.
	
	ปรองดองสมานฉันท์คืนความสุขให้ประชาชน
	
	11,832.00
	เพื่อความสมานฉันท์ของประชาชน
	ความสมานฉันท์ของประชาชน

	71.
	
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลาหมู่บ้าน/หอประชุมหมู่บ้าน
	
	100,000.00
	เพื่อมีสถานที่จัดกิจกรรมแน่นอน 
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลาหมู่บ้าน

	72.
	ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
	วัสดุสำนักงาน
	
	150,000.00
	การปฏิบัติงานคล่องตัว 
	วัสดุสำนักงาน

	73.
	
	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

	
	20,000.00
	การปฏิบัติงานคล่องตัว
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

	74.
	
	วัสดุงานบ้านงานครัว
	
	23,000.00
	การปฏิบัติงานคล่องตัว
	วัสดุงานบ้านงานครัว

	75.
	
	จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
	
	25,000.00
	การปฏิบัติงานคล่องตัว 
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

	76.
	
	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	
	250,000.00
	การปฏิบัติงานคล่องตัว
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

	77.
	
	จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	
	35,000.00
	การปฏิบัติงานคล่องตัว
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

	78.
	
	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
	
	115,000.00
	การปฏิบัติงานคล่องตัว
	วัสดุคอมพิวเตอร์

	79.
	
	จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
	
	5,700.00
	การปฏิบัติงานคล่องตัว
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว


ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต   มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/  ลงนามในสัญญา  รวม  57  โครงการ  จำนวนเงิน  9,762,849  บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ  จำนวน  48  โครงการ  จำนวนเงิน 6,006,308  ล้านบาท  สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์  ได้ดังนี้
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ
	การก่อหนี้ผูกพัน/
ลงนามในสัญญา
	โครงการ
	การเบิกจ่ายงบประมาณ

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
	14
	3,845,337.49
	12
	3,272,939.00

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
	23
	1,520,654.00
	22
	1,481,534.00

	ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
	20
	4,396,857.30
	14
	1,251,834.50

	รวม
	57
	9,762,848.79
	48
	6,006,307.50


รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต   ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา   มีดังนี้ 

	 
	ยุทธศาสตร์
	โครงการ 
	แหล่งที่มางบ
ประมาณ
	งบตามข้อบัญญัติ
	วงเงินตามสัญญา
	คู่สัญญา
	วันที่เซ็นสัญญา
	ระยะเวลาการดำเนิน
งาน

	1.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
	ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
	
	50,000.00
	4,817.00
	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชปลอดสารพิษ
	29/09/2558
	3

	2.
	
	อุดหนุนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ต.ปันแต
	
	30,000.00
	30,000.00
	อุดหนุนศูนย์บริการถ่ายทอดเทโนโลยีการเกษตรตำบลปันแต 2558
	15/05/2558
	3

	3.
	
	ส่งเสริมและสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
	
	43,000.00
	43,000.00
	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
	23/09/2558
	3

	4.
	
	สนับสนุนและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
	
	50,000.00
	4,817.00
	/2558
	01/09/2558
	20

	5.
	
	ก่อสร้างถนน คสล.สายไสปราง หมู่ที่ 6 หน้าบ้านนางวิน  
พูนชู 
	เงินสะสม
	841,000.00
	837,000.00
	6/2558
	12/06/2558
	45

	6.
	
	ก่อสร้างถนน คสล.สายเขากลาง-ไผ่รอบ ม.13
	
	772,000.00
	770,000.00
	ก่อสร้างถนนคสล.สายเขากลาง-ไผ่รอบ ม.13 สัญญาจ้างที่ 8/2558
	06/07/2558
	45

	7.
	
	ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
	
	360,000.00
	1,300.00
	14/2558
	25/11/2557
	7

	
	2,290.00
	7/2558
	03/11/2557
	7

	
	8,970.00
	4/2558
	24/10/2557
	15

	
	800.00
	20/2558
	03/12/2557
	7

	
	1,150.00
	16/2558
	01/12/2557
	7

	 
	92,500.00
	50/2558
	11/03/2558
	15

	 

	205,790.00
	/2558
	03/08/2558
	15

	8.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพิ่มขีด
	ปรับปรุง / ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า
	
	40,000.00
	7,312.49
	/2558
	01/09/2558
	15

	9.
	ความสามารถภาคเกษตร ต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
	ขยายเขตติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะตำบลปันแต
	
	150,000.00
	1,000.00
	9/2558
	12/11/2557
	7

	
	62,300.00
	46/2558
	27/02/2558
	15

	
	53,000.00
	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณระ
	20/10/2558
	7

	10.
	
	ปรับปรุง/ซ่อมแซม/วางท่อ/ขยายท่อเมนระบบประปา
	
	40,000.00
	2,600.00
	40/2558
	02/02/2558
	7

	 
	1,400.00
	2558
	03/08/2558
	15

	11.
	
	จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
	
	500,000.00
	900.00
	9/2558
	07/11/2557
	7

	 
	190.00
	18/2558
	24/11/2557
	7

	 
	23,500.00
	27/2558
	25/12/2557
	15

	 
	1,630.00
	28/2558
	25/12/2557
	7

	 
	48,672.00
	40/2558
	23/01/2558
	15

	 
	4,320.00
	45/2558
	02/02/2558
	7

	 
	353,079.00
	/2558
	01/09/2558
	15

	12.
	
	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกประดู่ หมู่ที่ 10-ถนนรถไฟบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 7 
	เงินสะสม
	257,000.00
	256,000.00
	3/2558
	01/05/2558
	45

	13.
	
	โครงการขยายผิวจราจรสายในไร่-สุนทรา หมู่ที่ 9 
	เงินสะสม
	227,000.00
	226,000.00
	ขยายผิวจราจรสายในไร่ -สุนทรา ม.9สัญญาจ้้างเลขที่ 4/2558
	30/04/2558
	45

	14.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน
	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กสายสุนทรา หมู่ที่ 1, 2, 4, 8
 ต.ปันแต หมู่ที่ 2 
ต.แหลมโตนด 
	รายได้อื่น ๆ
	803,000.00
	801,000.00
	7/2558
	13/06/2558
	45

	15.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
	สนับสนุนการพัฒนางาน อสม.
	เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค์
	195,000.00
	97,500.00
	เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน
	23/09/2558
	3

	16.
	
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
	
	120,000.00
	120,000.00
	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปันแต 58
	10/06/2558
	3

	17.
	
	จัดงานวันกตัญญูตำบลปันแต
	
	50,000.00
	7,075.00
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันกตัญญู ปี 2558
	10/04/2558
	3

	18.
	
	สวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ
	
	10,000.00
	10,000.00
	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลปันแตโครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติ
	12/06/2558
	3

	19.
	
	สนับสนุนจัดงานนมัสการพระอุดมปิฏก
	
	50,000.00
	50,000.00
	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลปันแต
	16/09/2558
	3

	20.
	
	ก่อสร้างเสาธงชาติ ศพด.บ้านควนปันแต
	
	20,000.00
	9,300.00
	ค่าจ้างเหมาก่อสร้างฐานเสาธงศพด.วนปันแต
	17/04/2558
	15

	21.
	
	ก่อสร้างบ่อกำจัดขยะให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	
	20,000.00
	18,600.00
	คาก่อสร้างบ่อบำบัดขยะศพด.บานสำนักอ
	17/04/2558
	15

	22.
	
	บำรุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	
	60,000.00
	60,000.00
	ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	09/01/2558
	3

	23.
	
	จ้างเหมาบริการต่างๆ ศพด.
	
	25,000.00
	25,000.00
	ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
	04/12/2557
	3

	24.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
	ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
	
	12,000.00
	12,000.00
	ค่าพัฒนาครูและบุจลากรทางการศึกษา
	04/12/2557
	3

	25.
	
	ส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ
	
	150,000.00
	150,000.00
	เงินอุดหนุน รร.อุดมวิทยายนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

	20/05/2558
	3

	26.
	
	จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
	
	80,000.00
	70,485.00
	/2558
	06/01/2558
	7

	27.
	
	ก่อสร้างอาคารเก็บของให้แก่ ศพด.
	
	200,000.00
	199,000.00
	ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ
	05/08/2558
	45

	28.
	
	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำให้แก่ ศพด.
	
	18,000.00
	14,300.00
	ค่าจัดซื้อครุภัณ์เครื่องกรองน้ำ
	01/05/2558
	7

	29.
	
	ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีตำบลปันแต
	
	60,000.00
	5,000.00
	2/2558
	01/10/2557
	31

	 
	5,000.00
	8/2558
	03/11/2557
	30

	 
	5,000.00
	15/2558
	01/12/2557
	31

	30.
	
	แข่งขันกีฬากรีฑาพื้นบ้านเยาวชนและประชาชน ต.ปันแต ต้านภัยยาเสพติด "ทองปันแตเกมส์"
	
	300,000.00
	142,500.00
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬากรีฑาท้องถิ่นปี2558
	20/04/2558
	7

	 
	103,298.00
	ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา
	23/04/2558
	30

	31.
	
	อุดหนุนงบประมาณให้แก่กรรมการกีฬาหมู่บ้าน
	
	228,800.00
	108,000.00
	อุดหนุนกีฬาหมู่บ้านจำนวน 12 หู่บ้าน
	23/03/2558
	3

	32.
	
	จัดซื้อวัสดุกีฬา
	
	65,000.00
	64,450.00
	ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา 2558
	06/03/2558
	7

	33.
	
	แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ อปท.ใน จ.พัทลุง"ท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์"

	
	50,000.00
	43,196.00
	ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์3/58
	24/03/2558
	63

	34.
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
	อุดหนุนโรงเรียนอุดมวิทยายนโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนระดับตำบล,อำเภอ,จังหวัด
	
	100,000.00
	100,000.00
	เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนประจำปี 2558
	10/06/2558
	3

	35.
	
	อุดหนุนศูนย์เครือข่ายกีฬาและนันทนาการ อ.ควนขนุน
	
	10,000.00
	10,000.00
	อุดหนุนศูนย์เครือข่ายกีฬาและนันทนาการอำเภอควนขนุน
	30/06/2558
	3

	36.
	
	ปรับปรุงภูมิทัศน์สระนางสุนทรา หมู่ที่ 9
	รายได้อื่น ๆ
	51,830.00
	51,830.00
	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สระนางสุนทรา
	07/05/2558
	15

	37.
	ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี
	อบรมการรู้ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและโรคเอดส์
	
	40,000.00
	39,120.00
	/2558
	01/09/2558
	15

	38.
	
	อุดหนุนกิจการเหล่ากาชาด จ.พัทลุง
	
	5,000.00
	5,000.00
	ุอุดหนุนกาชาดจังหวัดพัทลุง
	28/05/2558
	3

	39.
	
	วันท้องถิ่นไทย
	
	20,000.00
	6,345.00
	ค่าใช้จ่ายโครงการวันท้องถิ่นไทยปี2558
	31/03/2558
	3

	40.
	
	จัดทำแผนที่ทะเบียนทรัพย์สิน ระยะที่ 2
	
	350,000.00
	350,000.00
	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินระยะที่ 2
	30/09/2558
	12

	41.
	
	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
	
	18,000.00
	15,900.00
	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
	25/09/2558
	7

	42.
	
	จัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
	
	33,000.00
	29,900.00
	จัดซื้อเตรื่องมัลติมิเดียโปรแจคเตอร์
	25/09/2558
	7

	43.
	
	บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินย์ของ อบต.
	
	180,000.00
	45,000.00
	35/2558
	13/01/2558
	30

	 
	1,020.00
	41/2558
	23/02/2558
	7

	 
	610.00
	32/2558
	20/01/2558
	7

	 
	660.00
	31/2558
	20/01/2558
	7

	 
	3,710.00
	45/2558
	26/02/2558
	7

	 
	2,500.00
	63/2558
	03/04/2558
	7

	 
	6,120.00
	72/2558
	18/05/2558
	10

	 
	16,180.00
	68/2558
	29/04/2558
	15

	 
	104,200.00
	/2558
	01/09/2558
	15

	44.
	ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
	
	159,500.00
	7,000.00
	50/2558
	13/02/2558
	15

	45.
	
	จัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ
	
	2,600,000.00
	2,600,000.00
	จัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ
	30/09/2558
	30

	46.
	
	เงินสำรองจ่าย
	
	673,548.00
	75,600.00
	13/2558
	25/11/2557
	15

	 
	25,900.00
	21/2558
	09/12/2557
	15

	 
	91,500.00
	ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมถนนจำนวน 15 สายภายในตำบลปันแต
	07/12/2557
	15

	 
	92,000.00
	ค่าจ้างเหมาซ่อมแ๙มถนนภายในตำบลปันแต
	27/01/2558
	15

	 
	86,900.00
	ค่าจ้างเหมาซ่อมแชมถนนภายในตำบลจำนวน 11 สาย
	10/02/2558
	15

	 
	31,200.00
	ค่าจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน 2 แห่ง
	02/03/2558
	15

	 
	37,300.00
	ค่าจ้างเหมาขุดลอกเหมืองส่งน้ำ
	29/04/2558
	15

	 
	92,000.00
	38/2558
	30/01/2558
	15

	 
	31,200.00
	47/2558
	02/03/2558
	15

	 
	37,300.00
	57/2558
	03/04/2558
	15

	 
	72,648.00
	/2558
	01/09/2558
	15

	47.
	ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
	ปรับปรุงเวปไซต์ อบต./ค่าพื้นที่และติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
	
	30,000.00
	8,453.00
	ค่าต่ออายุโดเมนเนปี2558
	06/02/2558
	7

	48.
	
	จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
	
	25,000.00
	18,903.50
	โครงการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5ธันวาคม 57
	05/12/2557
	3

	49.
	
	จัดกิจกรรมวันปิยะมหาราช
	
	1,000.00
	1,000.00
	4/2558
	20/10/2557
	7

	50.
	
	จัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านและประชาคมตำบล
	
	15,000.00
	4,740.00
	โครงการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน 2558
	26/05/2558
	15

	51.
	
	ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมศาลาหมู่บ้าน/หอประชุมหมู่บ้าน
	
	100,000.00
	100,000.00
	เงินอุดหนุนเอกชนปรัปรุงอาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 7
	01/09/2558
	3

	52.
	
	วัสดุสำนักงาน
	
	150,000.00
	240.00
	3/2558
	01/10/2557
	31

	 
	500.00
	2/2558
	01/10/2557
	31

	 
	299.00
	5/2558
	20/10/2557
	7

	 
	6,836.00
	13/2558
	14/11/2557
	15

	 
	1,400.00
	5/2558
	14/11/2557
	15

	 
	3,979.00
	16/2558
	14/11/2557
	15

	 
	3,175.00
	17/2558
	24/11/2557
	7

	 
	590.00
	12/2558
	13/11/2557
	7

	 
	240.00
	7/2558
	03/11/2557
	30

	 
	240.00
	24/2558
	01/12/2557
	31

	 
	500.00
	23/2558
	01/12/2557
	31

	 
	1,496.00
	41/2558
	22/01/2558
	7

	 
	3,465.00
	41/2558
	22/01/2558
	7

	 
	228.00
	42/2558
	22/01/2558
	7

	 
	1,650.00
	49/2558
	13/02/2558
	7

	 
	240.00
	35/2558
	05/01/2558
	7

	 
	500.00
	36/2558
	05/01/2558
	31

	 
	1,575.00
	43/2558
	29/01/2558
	7

	 
	240.00
	46/2558
	02/02/2558
	28

	 
	500.00
	47/2558
	02/02/2558
	28

	 
	240.00
	59/2558
	02/03/2558
	31

	 
	5,809.00
	72/2558
	01/04/2558
	7

	 
	2,268.00
	73/2558
	03/04/2558
	7

	 
	4,589.00
	77/2558
	03/04/2558
	7

	 
	720.00
	71/2558
	07/04/2558
	7

	 
	520.00
	58/2558
	02/03/2558
	31

	 
	2,121.00
	88/2558
	18/05/2558
	7

	 
	460.00
	70/2558
	01/04/2558
	30

	 
	3,359.00
	81/2558
	07/05/2558
	7

	 
	56,562.05
	/2558
	01/09/2558
	15

	53.
	ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
	
	20,000.00
	9,790.00
	/2558
	01/09/2558
	15

	54.
	
	จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
	
	250,000.00
	8,633.60
	1/2558
	01/10/2557
	31

	 
	10,435.55
	8/2558
	03/11/2557
	30

	 
	9,290.45
	20/2558
	01/12/2557
	31

	 
	8,639.85
	37/2558
	05/01/2558
	31

	 
	8,711.95
	44/2558
	02/02/2558
	28

	 
	9,724.95
	54/2558
	02/04/2558
	30

	 
	6,995.90
	68/2558
	01/04/2558
	30

	 
	145,792.50
	/2558
	01/09/2558
	15

	55.
	
	จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่
	
	35,000.00
	2,592.00
	26/2558
	05/01/2558
	7

	 
	2,162.00
	/2558
	01/09/2558
	15

	56.
	
	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
	
	115,000.00
	6,180.00
	14/2558
	14/11/2557
	15

	 
	800.00
	11/2558
	12/11/2557
	7

	 
	5,720.00
	39/2558
	20/01/2558
	7

	 
	16,290.00
	38/2558
	20/01/2558
	7

	 
	2,455.00
	55/2558
	26/02/2558
	7

	 
	1,785.00
	67/2558
	31/03/2558
	7

	 
	5,720.00
	78/2558
	01/04/2558
	7

	 
	28,278.00
	/2558
	01/09/2558
	15

	57.
	
	จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
	
	5,700.00
	1,530.00
	/2558
	01/09/2558
	15


รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2558
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต  อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 
	ยุทธศาสตร์
	แผนการดำเนินการทั้งหมด
	อนุมัติงบประมาณ
	ลงนามสัญญา
	เบิกจ่าย
	100%

	
	จำนวนโครงการ
	งบประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ
	จำนวนโครงการ
	งบ
ประมาณ

	1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถภาคเกษตร ต่อเนื่องจากการเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน 
	82.0
	162.46
	15.0
	4.18
	14.0
	3.85
	12.0
	3.27
	9.0
	3.08

	2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
	72.0
	19.01
	35.0
	2.14
	23.0
	1.52
	22.0
	1.48
	22.0
	1.48

	3.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
	15.0
	5.82
	2.0
	0.07
	0.0
	0.00
	0.0
	0.00
	0.0
	0.00

	4.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้มแข็งและการบริหารจัดการที่ดี 
	38.0
	6.87
	27.0
	4.92
	20.0
	4.40
	14.0
	1.25
	11.0
	0.55


ช. ผลการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต  ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ  ปี  2558  ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง 
สำหรับการเสนอแนะการดำเนินงาน  ปี  2558  ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล  สามารถสรุปได้โดยคร่าว ๆ  ดังนี้  
1.  ยุทธศาสตร์ที่  1   ประชาชนอยู่ดีมีสุข  เกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรน่าจะดำเนินการกิจกรรม/โครงการ  หรือใช้งบประมาณมากว่านี้  เพราะประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลปันแตน่าจะให้ความสำคัญมากว่านี้

2.  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่นมีน้อย  ปี  2558  น่าจะเพิ่มโครงการ/กิจกรรมให้มากขึ้น  เพราะเป็นการอนุรักษ์  สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคมตลอดไป
3.  ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ไม่มีการดำเนินการ  ในปี  2558  น่าจะมีการดำเนินการในด้านนี้ด้วย  เช่นการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ  การรณรงค์คัดแยกขยะ  การลดมลภาวะที่เป็นพิษ  เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ยังมีป่าไม้และความเป็นธรรมชาติอยู่  ควรพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ในอนาคต  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
4. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด อันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง


5. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมโดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีโครงการที่เป็นความคิดริเริ่มใหม่ๆ  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการประชาชน


6. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทาง การเงิน-การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแตทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่    2       พฤศจิกายน   พ.ศ. 2558
[image: image2.png]



             ลงชื่อ     





                    (นายสาโรจน์  บุญเรืองขาว)






              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต






� EMBED Paper.Document  ���








PAGE  
20

[image: image3.png]


_1304333185.bin

