## 1.ย.โครงสร้างพื้นฐาน
ส่วนที่ 2
2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
| 1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา | [14 empty] | แบบ ผด.02
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 |  |  | พ.ศ.2565
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการ | ผลการ
[5 empty] | หลัก | พ.ศ.2565 ผลการ: ดำเนินงาน; พ.ศ.2565 ผลการ: เบิกจ่ายเงิน
1 | ก่อสร้างรั้วกำแพง | ก่อสร้างรั้วกำแพง สูง 2.00 เมตร ทางยาวรวมไม่น้อยกว่า66 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต | 365000 | ที่ทำการ อบต.ปันแต | กองช่าง | bar: พ.ศ.2565 ผลการ to พ.ศ.2565 ผลการ
2 | ก่อสร้างถนนน คสล.สายเกาะกลมตก หมู่ที่ 12 | ก่อสร้างถนนน คสล.สายเกาะกลมตก หมู่ที่ 12 (พท.ถ.65- - 0086 จาก กม.0+520 - กม.0+700 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 180 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่ไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปันแตกำหนด | 495000 | หมู่ที่ 12 ต.ปันแต | กองช่าง | พ.ศ.2565 ผลการ: อยู่ระหว่างดำเนินการ; พ.ศ.2565 ผลการ: x
6
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
| 1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา |  |  |  |  | พ.ศ.2565 ส.ค.: แบบ ผด.02
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 ต.ค.: พ.ศ.2564; พ.ศ.2565 ม.ค.: พ.ศ.2565
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบ | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการ | ผลการ
[5 empty] | หลัก | พ.ศ.2565 ผลการ: ดำเนินงาน; พ.ศ.2565 ผลการ: เบิกจ่ายเงิน
3 | ก่อสร้างถนนน คสล.สายบ่อไทร (หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 1) | ก่อสร้างถนนน คสล.สายบ่อไทร (หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 1) (พท.ถ.65-0016 จาก กม.1+200 - กม.1+335 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 135 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่ไม่น้อยกว่า 675 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปันแตกำหนด | 499000 | หมู่ที่ 2 | กองช่าง | พ.ศ.2565 ผลการ: อยู่ระหว่างดำเนินการ; พ.ศ.2565 ผลการ: x
4 | บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินในความรับผิดชอบของ อบต.ปันแต | ซ่อมแซมถนน ขุดลอกคู ฯลฯ | 400000 | พื้นที่ตำบลปันแต | กองช่าง | พ.ศ.2565 ผลการ: P; พ.ศ.2565 ผลการ: 249800
5 | ติดตั้งไฟฟ้าและปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | ติดตั้งไฟฟ้าและปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ จ้างเหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ | 5000 | bar: พ.ศ.2565 ผลการ to พ.ศ.2565 ผลการ
|  | รวม 5 โครงการ | 1764000 | บาท
7
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
| 1.2 แผนงานการพาณิชย์ |  |  |  |  | พ.ศ.2565 ก.ค.: แบบ ผด.02
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ.2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ.2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565; พ.ศ.2565 ผลการ: ผลการ; พ.ศ.2565 ผลการ: ผลการ
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ดำเนินงาน | เบิกจ่ายเงิน
1 | ขยายเขตประปาและซ่อมแซมปรับปรุงกิจการประปา | ค่าจ้างเหมาขยายเขตประปา จ้างเหมาซ่อมแซม ปรับปรุงกิจการประปาและงานทั่วไป ฯลฯ | 110000 | พื้นที่ตำบลปันแต | กองช่าง | [12 empty] | P | 54000
2 | บำรุงรักษาและซ่อมแซมกิจการประปา | บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมกิจการประปา ฯลฯ | 10000 | [14 empty] | P | 1000
3 | ทดสอบคุณภาพน้ำผลิตน้ำประปา | ทดสอบคุณภาพน้ำผลิตน้ำประปา | 40000 | [14 empty] | x | x
4 | จัดซื้อท่อน้ำประปาและอุปกรณ์ประปา | จัดซื้อท่อน้ำประปาและอุปกรณ์ประปา ฯลฯ | 180000 | [14 empty] | P | 52060
|  | รวม 4 โครงการ | 340000 | บาท
8
Note on A12: PC:

## 2.ย ทุนมนุษย์
2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
| 2.1 แผนงานการศึกษา | [13 empty] | แบบ ผด.02
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565 | [8 empty] | ผลการ | ผลการ
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ดำเนินงาน | เบิกจ่ายเงิน
1 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าเช่าเต็นท์ เก้าอี้ เครื่องเสียง เวที น้ำแข็ง ของขวัญ น้ำดื่ม อาหารกลางวัน ฯลฯ | 100000 | อบต.ปันแต | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | x | x
2 | ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลปันแต | 915945 | โรงเรียนและ ศพด. ในเขตพื้นที่ตำบลปันแต | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | P | 482556.56
3 | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน | อุดหนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนวัดควนปันตาราม โรงเรียนวัดสุนทราวาส โรงเรียนบ้านปากสระ โรงเรียนบ้านสำนักกอ | 1713600 | โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลปันแต | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | P | 866082
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
| 2.1 แผนงานการศึกษา |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 ก.ค.: แบบ ผด.02
ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565 | ผลการดำเนินงาน | ผลการ เบิกจ่ายเงิน
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
4 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | 1. ค่าอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต | 360150 | ศพด.บ้านสำนักกอ, ศพด.บ้านควนปันแต | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | P | 165480
|  | 2. ค่าจัดการเรียการสอน (รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต | 119000 | ศพด.บ้านสำนักกอ, ศพด.บ้านควนปันแต | [13 empty] | x | x
|  | 3. ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เป็นค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต | 48590 | ศพด.บ้านสำนักกอ, ศพด.บ้านควนปันแต | [13 empty] | x | x
|  | รวม 4 โครงการ | 3257285 | บาท
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
| 2.2 แผนงานสาธารณสุข |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 ก.ค.: แบบ ผด.02
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565 | ผลการ | ผลการ
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ดำเนินงาน | เบิกจ่ายเงิน
1 | รณรงค์และส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและการคัดแยกขยะ | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วัสดุ อาหารว่าง อาหารกลางวัน วิทยากร ฯลฯ | 30000 | พื้นที่ตำบลปันแต | สำนักปลัด | [12 empty] | x | x
2 | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า วัสดุเวชภัณฑ์ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าสำรวจสุนัขและแมว ค่าฉีดวัคซีน ฯลฯ | 40000 | พื้นที่ตำบลปันแต | สำนักปลัด | [12 empty] | x | x
3 | อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-13 ตำบลปันแต | จ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-13 ตำบลปันแต หมู่บ้านละ 20,00 บาท สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 260000 |  | สำนักปลัด | [12 empty] | x | x
|  | รวม 3 โครงการ | 330000 | บาท
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
| 2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 ก.ค.: แบบ ผด.02
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายเงิน
1 | จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน เยาวชนและประชาชนตำบลปันแต ต้านภัยยาเสพติด "ทองปันแตเกมส์ " | จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา กีฬาพื้นบ้าน เยาวชนและประชาชนตำบลปันแต ต้านภัยยาเสพติด “ทองปันแตเกมส์” ครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 ค่าจ้างทำสนาม ค่าเช่าเต็นท์ เก้าอี้ ถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินกีฬา น้ำแข็ง น้ำดื่ม ค่าสถานที่ ชุดนักกีฬา วัสดุกีฬา ฯลฯ | 300000 | รร.วัดควนปันตาราม/รร.อุดมวิทยายน | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | x | x
|  | รวม 1 โครงการ | 300000 | บาท
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
| 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 ก.ค.: แบบ ผด.02
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายเงิน
1 | ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยากร อาหารกลางวัน อาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ | 50000 | พื้นที่ตำบลปันแต | สำนักปลัด | [12 empty] | x | x
2 | ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลปันแต | ดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัว เป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ | 50000 | [14 empty] | x | x
3 | ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพสตรี | ดำเนินงานด้านสตรี เป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร อาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ | 30000 | [14 empty] | x | x
4 | ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชน | ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชน เป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยากร อาหารกลางวัน อาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ | 30000 | [14 empty] | x | x
13
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
| 2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 ก.ค.: แบบ ผด.02
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายเงิน
5 | ส่งเสริมและสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนตำบลปันแต | ดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน เป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ วิทยากร อาหารกลางวัน อาหารว่าง วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ฯลฯ | 40000 | พื้นที่ตำบลปันแต | สำนักปลัด | [12 empty] | x | x
6 | รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ | อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและโรคเอดส์ เป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าวิทยากร ฯลฯ | 30000 | [14 empty] | x | x
|  | รวม 6 โครงการ | 230000 | บาท
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
| 2.5 แผนงานงบกลาง |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 ก.ค.: แบบ ผด.02
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายเงิน
1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุที่ อบต.ปันแตประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิในการรับเงิน | 10700000 | พื้นที่ตำบลปันแต | สำนักปลัด | [12 empty] | P | 5222000
2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | จ่ายเป็นเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการที่แพทย์รับรองและทำการวินิจฉัยแล้วซึ่ง อบต.ปันแตประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิในการรับเงิน | 3900000 | [14 empty] | P | 1721600
3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและวินิจฉัยแล้ว | 30000 | [14 empty] | P | 15000
4 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปันแต | จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปันแต ตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด | 122000 | [14 empty] | x | x
|  | รวม 4 โครงการ | 14752000 | บาท

## 3.ธรรมชาติ
2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
3. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
| 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | [13 empty] | แบบ ผด.02
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการดำเนินงาน | ผลการ เบิกจ่ายเงิน
1 | ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | ตั้งจุดตรวจในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ เป็นค่าเช่าเต้นท์ โต๊ะ เก้าอี้ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ฯลฯ | 10000 | ศูนย์ อปพร. ต.ปันแต | สำนักปลัด | [12 empty] | P | 3130
|  | รวม 1 โครงการ | 10000 | บาท

## 4.ย.บริหารจัดการ
2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
| 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | [13 empty] | แบบ ผด.02
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการดำเนินงาน | ผลการ เบิกจ่ายเงิน
1 | เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น | จัดเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เป็นค่าตอบแทนกรรมการ ค่าวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการเลือกตั้ง ฯลฯ | 400000 | พื้นที่ตำบลปันแต | สำนักปลัด | [12 empty] | P | 343405.5
2 | วันท้องถิ่นไทย | จัดวันท้องถิ่นไทย เป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดนิทรรศการ อาหารว่าง ฯลฯ | 10000 | อบต.ปันแต | [13 empty] | x | x
3 | ประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย | 30000 | พื้นที่ตำบลปันแต | กองคลัง | [12 empty] | P | 4560
|  | รวม 3 โครงการ | 440000 | บาท
4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล
| 4.2 แผนงานงบกลาง |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 ก.ค.: แบบ ผด.02
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการ ดำเนินงาน | ผลการ เบิกจ่ายเงิน
1 | เงินสำรองจ่าย | ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นส่วนรวม หรือกรณีจำเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัยต่างๆ (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ฯลฯ) | 100003 | พื้นที่ตำบลปันแต | สำนักปลัด/กองช่าง/กองคลัง/กองการศึกษาฯ | [12 empty] | P | 95875
|  | รวม 1 โครงการ | 100003 | บาท

## 5.การเกษตรและท่องเที่ยว
2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ระบบเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน
| 5.1 แผนงานการเกษตร | [13 empty] | แบบ ผด.02
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการ ดำเนินงาน | ผลการ เบิกจ่ายเงิน
1 | ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลปันแต | บริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ เป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารศูนย์ ฯลฯ | 30000 | พื้นที่ตำบลปันแต | สำนักปลัด | [12 empty] | P | 30000
2 | บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเหมืองส่งน้ำและโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 1 | บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเหมืองส่งน้ำและโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า บ้านปลายคลอง หมู่ที่ 1 และ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 7 | 80000 | หมุ่ที่ 1 และ 7 | กองช่าง | [12 empty] | P | 519.6
บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 7
|  | รวม 2 โครงการ | 110000 | บาท

## 6.ย.ประเพณี
2.2 บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
6.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
| 6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | [13 empty] | แบบ ผด.02
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการดำเนินงาน | ผลการ เบิกจ่ายเงิน
1 | จัดงานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต ประจำปี 2565 | จัดงานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดีของดีศรีปันแต เป็นค่าประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ เครื่องเสียง น้ำดื่ม น้ำแข็ง ฯลฯ | 100000 | วัดสุนทราวาส | กองการศึกษาฯ | [12 empty] | x | x
|  | รวม 1 โครงการ | 100000 | บาท

## 7.ครุภัณฑ์
2.3 บัญชีจำนวนครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
1.ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน
| 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | [13 empty] | แบบ ผด.02/1
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการ ดำเนินงาน | ผลการ เบิกจ่ายเงิน
1 | เก้าอี้สำนักงาน | จำนวน 2 ตัว รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ - เก้าอี้บุนวม - ล้อเลื่อนปรับระดับได้ - มีที่พักแขนทั้งสองข้าง | 7000 | อบต.ปันแต | สำนักปลัด | [12 empty] | x | x
2 | โต๊ะทำงาน | จำนวน 2 ตัว | 11000 | [14 empty] | x | x
รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้
- โต๊ะไม้ ขนาดกว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 150
เซนติเมตร สูง 75 เซนติเมตร
- มีประตู 2 บาน
- มีลิ้นชัก 1 ชั้น
|  | รวม 2 โครงการ | 18000 | บาท
2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
| 2.1 แผนงานบริหารงานคลัง |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 ก.ค.: แบบ ผด.02/1
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายเงิน
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE | เครื่องคอมพิวเตอร์ ALL IN ONE สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 1,700 บาท รายละเอียดคุณลักษณะตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้ | 34000 | อบต.ปันแต | กองคลัง | [12 empty] | P | 34000
| สำหรับงาน สำนักงาน | - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 2 แกนหลัก (2 Core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพื้นฐานไม่น้อยกว่า 2.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cach Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 4 MB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 250 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก(External) จำนวน 1 หน่วย
2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
| 2.1 แผนงานบริหารงานคลัง |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 ก.ค.: แบบ ผด.02/1
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายเงิน
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USE 2.0 หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพในตัว และมีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920 x 1080)
- สามารถใช้งาน Wi-Fi (IEEE 802.1 1b, g, n, ac) และ Bluetooth
2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
| 2.1 แผนงานบริหารงานคลัง |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 ก.ค.: แบบ ผด.02/1
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายเงิน
2 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 7,500 บาท รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้ | 8600 | อบต.ปันแต | กองคลัง | [12 empty] | P | 15000
| (Ink Tank | -เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier,
| Printer) | Scanner และFax ภายในเครื่องเดียวกัน
-เป็นเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
(Ink Tank Printer) จากโรงงานผู้ผลิต
-มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษขนาด A4
ไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 8.8 ภาพต่อนาที
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4 ไม่น้อยกว่า 15 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 5 ภาพต่อนาที (ipm)
- สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ-สี) ได้
- มีความละเอียดในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า
1,200 x 600 หรือ 600 x 1,200 dpi
2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
| 2.1 แผนงานบริหารงานคลัง |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 ก.ค.: แบบ ผด.02/1
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายเงิน
- มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า
จำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือสามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n) ได้
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom
|  | รวม 2 โครงการ | 42000 | บาท
2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
| 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 ก.ค.: แบบ ผด.02/1
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายเงิน
1 | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล | คอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ | 30000 | อบต.ปันแต | กองช่าง | [12 empty] | x | 29900
| (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | - มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (8 core) แสกนเหมือน ( 16 Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูงโดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า 4.3 GHz จำนวน 1 หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ
Cache Memory รวมในระดับ (Level)เดียวกัน ขนาด
ไม่น้อยกว่า 8 MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
| 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 ก.ค.: แบบ ผด.02/1
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายเงิน
1) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit
ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
3) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถใน
การใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 8 GB
- มีจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 2 TB หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาด
ความจุไม่น้อยกว่า 480 GB จำนวน 1 หน่วย
- มี DVD - RM หรือดีกว่าจำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface)
แบบ10/100/1000 Base-Tหรือดีกว่าจำนวน ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง
- มีแป้นพิมพ์และเมาส์
- มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
| 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 ก.ค.: แบบ ผด.02/1
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายเงิน
2 | เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet | เครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 | 6300 | อบต.ปันแต | กองช่าง | [12 empty] | P | 6300
| Printer) | คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
| สำหรับ | - ใช้เทคโนโลยีแบบพ่นหมึก (Inket)
| กระดาษ | - มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,200 dpi
| ขนาด A3 | - มีความเร็วในการพิมพ์ร่างขาวดำสำหรับกระดาษ A4 ไม่น้อยกว่า 32 หน้าต่อนาที (ppm) หรือ 14.5 ภาพต่อนาที (ipm)
- มีความเร็วในการพิมพ์ร่างสีสำหรับกระดาษขนาด A4
ไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที (ppm)หรือ 10.4 ภาพต่อนาที
- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่า จำนวน
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีถาดใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 100 แผ่น
- สามารถใช้กับ A3 , A4 Letter , legal และสามารถ
กำหนดขนาดของกระดาษเองได้
2.ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์
| 2.2 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 ก.ค.: แบบ ผด.02/1
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายเงิน
3 | เครื่องสำรอง | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 1 เครื่อง | 5700 | อบต.ปันแต | กองช่าง | [12 empty] | P | 5600
| ไฟฟ้า ขนาด 1 kVA | รายละเอียดตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 คุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า
1 kVA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
|  | รวม 3 โครงการ | 42000 | บาท
3.ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
| 3.1 แผนงานเคหะและชุมชน |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 ก.ค.: แบบ ผด.02/1
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายเงิน
1 | โคมไฟฟ้า | โคมไฟฟ้าสาธารณะสำหรับซ่อมแซมและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะในเขตความรับผิดชอบพื้นที่ตำบลปันแต | 35000 | พื้นที่ตำบลปันแต | กองช่าง | [12 empty] | x | x
|  | รวม 1 โครงการ | 35000 | บาท
4.ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
| 4.1 แผนงานการเกษตร |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 ก.ค.: แบบ ผด.02/1
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายเงิน
1 | รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน | รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์รายละเอียดคุณลักษณะตามองค์การบริหารส่วนตำบลปันแตกำหนด ดังนี้ | 498000 | พื้นที่ตำบลปันแต | กองช่าง | [12 empty] | x | x
| 4 ล้อ | - ขนาด 40 แรงม้า
- ระบบเครื่องยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า 40 แรงม้า ที่ความร้อนรอบไม่เกิน
2,700 รอบต่อนาที
- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 8 เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า 2 เกียร์
- ระบบพวงมาลัยเป็นแบบไฮดรอลิกหรือไฮโดรสแตติค
-ระบบเบรกเป็นเบรกแบบจานแช่ในน้ำมัน
- แขนยกเครื่องมือแบบ 3 จุด
|  | รวม 1 โครงการ | 498000 | บาท
5.ประเภทครุภัณฑ์อื่น
| 5.1 แผนงานการพาณิชย์ |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 ก.ค.: แบบ ผด.02/1
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ผลการดำเนินงาน | ผลการเบิกจ่ายเงิน
1 | เครื่องสูบน้ำผลิตประปา | เครื่องสูบน้ำผลิตประปา รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต กำหนด | 60000 | พื้นที่ตำบลปันแต | กองช่าง | [12 empty] | P | 18500
|  | รวม 1 โครงการ | 60000 | บาท

## รวม
ส่วนที่ 2
2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต |  |  |  |  | แบบ ผด .01
ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา | 5 | 14.2857 | 1764000 | 8.1166 | กองช่าง
1.2 แผนงานการพาณิชย์ | 4 | 11.4286 | 340000 | 1.5644 | กองช่าง
รวม | 9 | 25.7143 | 2104000 | 9.681
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2.1 แผนงานการศึกษา | 4 | 11.4286 | 3257285 | 14.9875 | กองการศึกษาฯ
2.2 แผนงานสาธารณสุข | 3 | 8.5714 | 330000 | 1.5184 | สำนักปลัด
2.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ | 1 | 2.8571 | 300000 | 1.3804 | กองการศึกษาฯ
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | 6 | 17.1429 | 230000 | 1.0583 | สำนักปลัด
2.5 แผนงานงบกลาง | 4 | 11.4286 | 14752000 | 67.8774 | สำนักปลัด
รวม | 18 | 51.4286 | 18869285 | 86.822
3)ยุทธศาสตร์จัดการทรัพยากรธรรมชาติและและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 1 | 2.8571 | 10000 | 0.046012 | สำนักปลัด
รวม | 1 | 2.8571 | 10000 | 0.046012
3
2.1 บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต |  |  |  |  | แบบ ผด .01
ยุทธศาสตร์/แผนงาน | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ
4) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 3 | 8.5714 | 440000 | 2.0245 | สำนักปลัด
4.2 แผนงานงบกลาง | 1 | 2.8571 | 100003 | 0.46014 | สำนักปลัด
รวม | 4 | 11.4286 | 540003 | 2.4847
5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
5.1 แผนงานการเกษตร | 2 | 5.7143 | 110000 | 0.50614 | สำนักปลัด
รวม | 2 | 5.7143 | 110000 | 0.50614
6) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปีญญาท้องถิ่น
6.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 1 | 2.8571 | 100000 | 0.46012 | กองการศึกษาฯ
รวม | 1 | 2.8571 | 100000 | 0.46012
รวม 6 ยุทธศาสตร์ | 35 | 100 | 21733288 | 100
4
2.1 บัญชีสรุปครุภัณฑ์ และงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต |  |  |  |  | แบบ ผด .01
ประเภทครุภัณฑ์ | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณทั้งหมด | หน่วยดำเนินการ
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน | 2 | 18.1818 | 18000 | 2.5899 | สำนักปลัด
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ | 6 | 54.5455 | 84000 | 12.0863 | กองช่าง/กองคลัง
3. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1 | 9.0909 | 35000 | 5.036 | กองช่าง
4. ครุภัณฑ์เกษตร | 1 | 9.0909 | 498000 | 71.6547 | กองช่าง
5. ครุภัณฑ์อื่น | 1 | 9.0909 | 60000 | 8.6331 | กองช่าง
รวมครุภัณฑ์ | 11 | 100 | 695000 | 100
5

## Sheet1
บัญชีจำนวนครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน..................................................................องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
1.ประเภทครุภัณฑ์................. | [14 empty] | แบบ ผด.02/1
1.1 แผนงาน...............................
ที่ | ครุภัณฑ์ | รายละเอียดของครุภัณฑ์ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 |  |  | พ.ศ. 2565
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1
2
|  | รวม .................... โครงการ | ................... | บาท
2
บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หน่วยงาน.........................................องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต
ยุทธศาสตร์......................................................
| แผนงาน....................................... |  |  |  |  | พ.ศ. 2565 ก.ค.: แบบ ผด.02
ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ | สถานที่ | หน่วยงาน | พ.ศ. 2564 ต.ค.: พ.ศ. 2564; พ.ศ. 2565 ม.ค.: พ.ศ. 2565
|  |  | (บาท) | ดำเนินการ | รับผิดชอบหลัก | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย.
1
2
|  | รวม ................................ โครงการ | .................... | บาท
1
39