## ITA รอบ ต.ค.67-มี.ค.68
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)
เดือน ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท)
1 | ส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลปันแต | ส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลปันแต | 50000 | - |  |  | ✓
2 | ส่งเสริมพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลปันแต | ส่งเสริมพัฒนาสภาเด็กและเยาวชนตำบลปันแต | 50000 | - |  |  | ✓
3 | อบรมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด | อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด | 30000 | 16 ก.พ. 68 | ✓ |  |  | 25415
4 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยในยาง 1 (ซอยถังประปา) หมู่ที่ 5 | กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร | 269000 | มี.ค. - พ.ค. 68 |  | ✓
5 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในไร่ - ใสแพ | กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 100 เมตร | 274900 | มี.ค. - พ.ค. 68 |  | ✓
6 | ติดตั้งไฟฟ้าและปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | ติดตั้งไฟฟ้าและปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ฯลฯ | 2000 | - |  |  | ✓
2
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท)
7 | วัสดุก่อสร้าง | จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้การซ่อมแซมบำรุงทาง | 490000 | ต.ค.67 - มี.ค. 68 |  | ✓ |  | 14752
8 | ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินสาธารณประโยชน์ | บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ ในพื้นที่ตำบลปันแต | 400000 | ต.ค.67 - มี.ค. 68 |  | ✓ |  | 287000
9 | โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงรอบพื้นที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต (ฝั่งทิศตะวันตก) | ก่อสร้างรั้วกำแพงรอบพื้นที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต (ฝั่งทิศตะวันตก) ขนาดสูง 2.00 เมตร ยาว 72 เมตร | 493000 | - |  | ✓
10 | ขยายเขตประปาซ่อมแซมปรับปรุงกิจการประปา | ขยายเขตประปาซ่อมแซมปรับปรุงกิจการประปา | 60000 | - |  |  | ✓
11 | บำรุงรักษาและซ่อมแซมกิจการประปา | บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมกิจการประปา ฯลฯ | 10000 | 1968-03-01 |  | ✓ |  | 1000
12 | วัสดุก่อสร้าง | วัสดุก่อสร้าง ท่อประปา ท่อน้ำบาดาล วัสดุอุปกรณ์ประปา | 180000 | ต.ค.67 - มี.ค.-68 |  | ✓ |  | 29905
13 | การบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลปันแต | การบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลปันแต | 30000 | - |  |  | ✓
3
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท)
14 | บำรุงรักษาและซ่อมแซม | บำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเหมืองส่งน้ำและโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านปลายคลอง หมู่ที่ 1 และโรงสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 7 | 30000 | 1968-03-01 |  | ✓ |  | 11800
15 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก้ผู้สูงอายุ | 11050000 | ต.ค.67 - มี.ค.68 |  | ✓ |  | 5674800
16 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | จ่ายเป็นเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ | 3600000 | ต.ค.67 - มี.ค.68 |  | ✓ |  | 1798200
17 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเป็นเบี้ยยังชีพให้แก้ผู้ป่วยเอดส์ | 30000 | ต.ค.67 - มี.ค.68 |  | ✓ |  | 15000
18 | ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | 50000 | - |  |  | ✓
19 | ส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีตำบลปันแต | ส่งเสริมพัฒนากลุ่มสตรีตำบลปันแต | 30000 | 1968-03-01 |  | ✓
20 | ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชน | ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชน | 30000 | - |  |  | ✓
21 | ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็ก ป.1 - ป.6 ในโรงเรียนวัดควนปันตาราม โรงเรียนวัดสุนทราวาส โรงเรียนบ้านปากสระ โรงเรียนบ้านสำนักกอ อัตราคนละ 7.51 บาท จำนวน 260 วัน | 767400 | ต.ค.67 - มี.ค.68 |  | ✓ |  | 324991.17
4
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท)
22 | เงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน | อุดหนุนสำหรบสนับสนุนอาหารกลางวันตามโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนสำหรับเด็กอนุบาลและเด็ก ป.1 - ป.6 ในอัตราตามขนาดสถานศึกษา จำนวน 200 วัน สำหรับโรงเรียนวัดควนปันตาราม โรงเยนวัดสุนทราวาส โรงเรียนบ้านปากสระ โรงเรียนบ้านสำนักกอ | 1703400 | ต.ค.67 - มี.ค.68 |  | ✓ |  | 894678
23 | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา เช่น ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสำนักกอ 355,432 บาท ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนปันแต 401210 บาท | 756642 | ต.ค.67 - มี.ค.68 |  | ✓ |  | 297864
24 | จัดงานวันเด็กแห่งชาติ | การแสดงของนักเรียน เล่นเกมส์ของเด็กๆ | 100000 | ม.ค.68 | ✓ |  |  | 98808
25 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ปันแต | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตามหลักเกณฑ์ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนด | 140000 | - |  |  | ✓
26 | รณรงค์และส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและการคัดแยกขยะ | รณรงค์และส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและการคัดแยกขยะ | 30000 | - |  |  | ✓
5
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท)
27 | สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | สำรวจและฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว | 60000 | - |  |  | ✓
28 | เงินอุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-13 ตำบลปันแต | หมู่บ้านละ 20,000 บาท สำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 260000 | - |  |  | ✓
29 | เช้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง | ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ จังหวัดพัทลุง | 20000 | - |  |  | ✓
30 | จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา กีฬาพื้นบ้านเยาวชนและประชาชนตำบลปันแต ต้านภัยยาเสพติด "ทองปันแตเกมส์' | จัดการแข่งขันกีฬา กรีฑา กีฬาพื้นบ้านเยาวชนและประชาชนตำบลปันแต ต้านภัยยาเสพติด "ทองปันแตเกมส์' ครั้งที่ 18 ประจำปี 2568 | 400000 | - |  |  | ✓
31 | จัดงานนมัสการพระอุดมปิฎก และเชิดชูคนดีของดีศรีปันแต | จัดงานนมัสการพระอุดมปิฎกและเชิดชูคนดี ของดีศรีปันแต | 100000 | - |  |  | ✓
32 | จัดงานแห่เทียนวันเข้าพรรษา | จัดงานแห่เทียนวันเข้าพรรษา | 20000 | - |  |  | ✓
6
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท)
33 | จัดงานแข่งโพนชองถ้วยพระราชทาน รอบคัดเลือก | จัดงานแข่งโพนชิงถ้วยพระราชทาน รอบคัดเลิก | 50000 | - |  |  | ✓
34 | เงินสำรองจ่าย | ค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม หรือกรณีจำเป็นเร่งด่วนซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย ภัยแล้ง ฯลฯ) | 349050 | ต.ค.67 - มี.ค.68 | ✓ |  |  | 94090.81
35 | เลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น | จัดซื้อวัสดุในการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น | 10000 | - |  |  | ✓
36 | วันท้องถิ่นไทย | จัดพิธีทางศาสนา อบรมจัดนิทรรศการ | 30000 | 1968-03-01 | ✓ |  |  | 20570
37 | รณรงค์การจัดเก็บภาษีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี | ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จัดทำแผ่นพับ รถเคลื่อนที่ | 25000 | 1968-01-01 | ✓ |  |  | 3630
38 | บริการทดสอบคุณภาพน้ำผลิตน้ำประปา | บริการทดสอบคุณภาพน้ำผลิตน้ำประปา | 40000 | - |  |  | ✓
39 | ก่อสร้างรั้วกำแพงรอบพื้นที่ที่ทำการ อบต.ปันแต | สูง 2.00 เมตร ยาว 72 เมตร | 493000 | 1968-04-01 |  | ✓
7
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท)
40 | เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง | เครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ครั้งละ 10 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566 | 18200 | - |  |  | ✓
41 | เก้าอี้สำนักงาน | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท รายละเอียดตามที่ อบต.ปันแตกำหนด | 6000 | 1968-01-01 | ✓ |  |  | 6000
42 | โซฟา | โซฟา จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามที่ อบต.ปันแตกำหนด | 30000 | - |  |  | ✓
43 | เครื่องดูดฝุ่น | เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566 | 8600 | - |  |  | ✓
44 | โต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ | โต๊ะตั้งคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด รายละเอียดตามที่ อบต.ปันแตกำหนด | 5000 | 1968-01-01 | ✓ |  |  | 4000
45 | โต๊ะหมู่บูชา | โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนธันวาคม 2566 | 9400 | - |  |  | ✓
46 | โต๊ะทำงาน | โต๊ะทำงาน จำนวน 1 ตัว รายละเอียดตามที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปันแตกำหนด | 5500 | - |  |  | ✓
47 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 | 20000 | ม.ค.68 | ✓ |  |  | 19750
8
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | ระยะเวลา | ผลการดำเนินงาน |  |  | ผลการใช้จ่าย | หมายเหตุ
|  |  | ที่ได้รับ (บาท) | ดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณ (บาท)
48 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 | 4100 | 1968-01-01 | ✓ |  |  | 4100
49 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน | เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน จำนวน 2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 | 40000 | ม.ค.68 | ✓ |  |  | 40000
50 | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer | เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 | 8200 | ม.ค.68 | ✓ |  |  | 8200
51 | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 | 5000 | ม.ค.68 | ✓ |  |  | 5000
52 | เลื่อยโซ่บาร์ 12 นิ้ว | เลื่อยโซ่บาร์ 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง | 8500 | 1968-01-01 | ✓ |  |  | 7500
53 | เครื่องสูบน้ำผลิตประปา | เครื่องสูบน้ำผลิตประปารายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต | 60000 | 1968-03-01 | ✓ |  |  | 11500
Note on A7: PC:
Note on A20: PC:
Note on A32: PC:
Note on A43: PC:
Note on A54: PC:
Note on A65: PC:
Note on A76: PC:
Note on A88: PC: