คำนำ

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปันแตได้จัดทำขึ้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ 29 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปันแต  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8 นี้สามารถนำเป็นข้อมูลที่ช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบลปันแตสามารถประเมินตัวเอง ได้ว่าที่ผ่านมามีการดำเนินงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและเป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด เป็นการติดตามและประเมินการนำกิจกรรมโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย และการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแตจึงได้รวบรวมข้อมูลและนำมาจัดทำเป็นแบบรายงานตามที่คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางและวิธีการติดตามประเมินผลไว้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปันแตหวังเป็นอย่างยิ่ง  ว่ารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8 เล่มนี้ จะเป็น ข้อมูลเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้พิจารณาเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแตและเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบเกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแตต่อไป

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ										 1

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล 								 3

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์และการติดตามและประเมินผล 					25

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 							35

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ ๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  และข้อ 29 ให้มีอำนาจหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิด การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมทั้งผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลที่ได้ดังกล่าว ไปใช้ในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนากระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปันแตมีวัตถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบผลที่เกิดจากการดำเนินงานตามโครงการกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัดที่วางไว้ และทราบผลการดำเนินงานว่าสามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มาก น้อยเพียงใด เพื่อทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแตและเพื่อทราบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแต  โดยการติดตามและประเมินผลครั้งนี้ จะดำเนินการใน ๒ ลักษณะ คือ การติดตามและประเมินผลโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปันแตซึ่งมีการติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแตและการติดตามและประเมินผลโดยใช้แบบสอบถามตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปันแตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8 พบว่าจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖8  มีจำนวน 485 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 357,568,500 บาท สามารถนำไปปฏิบัติตามแผน จำนวน 55  โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 39,701,738.65 บาท คิดสัดส่วนโครงการที่ดำเนินการได้จริง คิดเป็นร้อยละ 11.34 ของจำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ภายใต้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัด โดยมีกระบวนการในการวิเคราะห์โครงการ พิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการตามความจำเป็นเร่งด่วนและสามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ส่งผลต่อการดำเนินโครงการบรรลุตามแผนที่กำหนดขึ้น โดยยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เป็นด้านที่มีการบรรจุไว้ในแผนพัฒนามากที่สุด จำนวน 365 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.57 ของจำนวนโครงการทั้งหมด ส่วนยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นด้านที่มีการบรรจุไว้ในแผนน้อยที่สุด จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.06 ของจำนวนโครงการทั้งหมด สำหรับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์เป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณสูงที่สุด จำนวน 26,843,302.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.15  ของงบประมาณที่ดำเนินการ

1

ส่วนยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  เป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับงบประมาณน้อยที่สุด จำนวน  96,762 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.24 ของงบประมาณที่ได้รับ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานพอใจมากอยู่ในเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูง ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ความพึงพอใจต่อผลการ ดำเนินงานพอใจอยู่ที่ 8.๙๖ คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานพอใจอยู่ที่ 8.๙๙ คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูง ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานพอใจอยู่ที่ 8.๙๔ คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูง ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานพอใจอยู่ที่ 8.๙๖ คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูง  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ระบบเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานพอใจอยู่ที่ 8.๙๒ คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูง ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ความพึงพอใจต่อผลการ ดำเนินงานพอใจอยู่ที่ 8.๙๔ คะแนน อยู่ในเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูง

กำหนดให้ความพึงพอใจที่มากกว่า ๔๑๔ หรือ ๗.๕๐ ถือว่าประสบความสำเร็จสูง ความพึงพอใจที่ อยู่ระหว่าง ๒๗๖-๔๑๓ หรือ ๕.๐๐-๗.๔๙ ถือว่าประสบความสำเร็จปานกลาง ความพึงพอใจน้อย กว่า ๒๗๖ หรือ ๕.๐๐ ถือว่าประสบความสำเร็จต่ำ) เมื่อพิจารณาตามประเด็นขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาในภาพรวม ประเด็นด้าน ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เป็นด้านที่ได้รับความพึงพอใจสูงที่สุด ได้รับความพึงพอใจเฉลี่ย ๙.๙๘ อยู่ในเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูง ส่วนด้านมีการประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม เป็นด้านที่ได้รับความพึงพอใจต่ำที่สุด ได้รับความพึง พอใจเฉลี่ย 8.๙๑ อยู่ในเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูง ซึ่งทุกประเด็นประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ใน ระดับประสบความสำเร็จสูง ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแตและการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลปันแตดังนี้

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณควรดำเนินการให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒. ในการจัดโครงการ/กิจกรรมแต่ละครั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการประเมินผล ด้านความสำเร็จของโครงการ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ และความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำโครงการในครั้งต่อไป

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ก่อนทุกครั้ง ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และ สถานะทาง การเงิน-การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

2

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มากขึ้นและอย่างทั่วถึง ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนิน โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบล รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ตรวจสอบการดำเนินโครงการมากขึ้น ทั้งนี้ในปัจจุบันอาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบกฎเกณฑ์วิธีการดำเนินการต่างๆ ส่งผลต่อช่องทางการรับรู้ของประชาชนลดน้อยลงองค์การบริหารส่วนตำบลจึงควรมีช่องทางการสื่อสาร ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับประชาชนให้มากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อประชาชน รวมถึงการชี้แจงรายละเอียดและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง

๖. ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องรวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินโครงการให้ประชาชน รับทราบอย่างทั่วถึง

๗. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสมทั้งปีงบประมาณ ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และไม่ควรให้โครงการไปดำเนินการในเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารงบประมาณ

3