โครงการดูแลมารดาหลังคลอด ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

ผลการดำเนินงาน กิจกรรมการดูแลมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ด้วยบริการหัตถบำบัด ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร ทับหม้อเกลือ และให้ความรู้เรื่องอาหารกระตุ้นน้ำนม การดูแลตนเอง

- ผลผลิต  กลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการดูแลหลังคลอด ครบ 5 ครั้ง/ราย คิดเป็นร้อยละ 100

- ผลลัพธ์  กลุ่มเป้าหมายสามารถดูแลตนเองได้และปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด	 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

3. ระยะเวลาดำเนินการ- ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2565-31 สิงหาคม 2566

4. สถานที่ดำเนินการ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปันแต

5. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ    11,990 บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง 11,990	บาท   คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

5.1  กิจกรรมการดูแลมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ด้วยบริการหัตถบำบัด ประคบสมุนไพร อบสมุนไพร ทับหม้อเกลือ และให้ความรู้เรื่องอาหารกระตุ้นน้ำนม การดูแลตนเอง

งบประมาณ	11,990	บาท	รายละเอียดดังนี้

1..ผ้าขนหนู ขนาด 30* 60 cm จำนวน 6 โหลๆละ  1,350 บาท  เป็นเงิน   8,100 บาท

2.เตาไฟฟ้าเอนกประสงค์ 1 ชุด เป็นเงิน   1,890 บาท

3.ผ้าด้ายดิบสำหรับรัดหน้าท้อง ผืนละ 100บาท จำนวน 20 ผืน เป็นเงิน   2,000 บาท

6. ผลที่ได้รับ	มารดาหลังคลอดได้รับการดูแลด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและแพทย์ผสมผสาน

กิจกรรม การดูแลมารดาหลังคลอดด้วยศาสตร์การแพทย์แผน