โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ “ผู้สูงวัยฟันสวย สุขภาพช่องปากดี” ปี 2566

1.ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์

| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด |
| --- | --- |
| ข้อที่ 1 เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากเพิ่มมากขึ้น | ตัวชี้วัดความสำเร็จ 1. ผู้สูงอายุมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง อาหารที่ส่งผลดีและอาหารที่ส่งผลต่อการเกิดโรคฟันผุเพิ่มมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 95.83 |
| ข้อที่ 2 เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถตรวจฟันด้วยตัวเองได้ | 1. ผู้สูงอายุสามารถตรวจฟันด้วยตัวเองแบบง่ายๆ ได้ถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 91.66 |
| ข้อที่ 3 เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถทำความสะอาดฟันแท้ และฟันเทียมได้ถูกวิธี | 1. ผู้สูงอายุสามารถทำความสะอาดฟันแท้ และผู้สูงอายุที่ใส่ฟันเทียมสามารถทำความสะอาดฟันเทียม ได้ถูกวิธี ร้อยละ 100 |
| ข้อที่ 4 ผู้สูงอายุได้รับการตรวจช่องปาก | 1. ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลปันแต ได้รับการตรวจช่องปาก จำนวน 964 คน คิดเป็นร้อยละ 74.44 |

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด	 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

3. ระยะเวลาดำเนินการ  วันที่  1 ตุลาคม 2565  -  31 สิงหาคม 2566

4. สถานที่ดำเนินการ

4.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ “ผู้สูงวัยฟันสวย สุขภาพช่องปากดี”  ณ พื้นที่หมู่ที่ 4 และ 7 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

4.2 กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก ณ พื้นที่หมู่ที่ 1 - 13 ตำบลปันแต

5. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ    10,985  บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง    10,983  บาท   คิดเป็นร้อยละ 99.98

งบประมาณเหลือส่งคืน 2	บาท   คิดเป็นร้อยละ  0.02

รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

5.1  รายละเอียดกิจกรรมคัดกรองสุขภาพช่องปากและอบรมให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ “ผู้สูงวัยฟันสวย สุขภาพช่องปากดี” งบประมาณ  10,983  บาท รายละเอียดดังนี้

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากร และผู้จัด   จำนวน 165 คน x 1 มื้อๆ ละ  x  25 บาท   เป็นเงิน 4,125  บาท

2. ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมง x 300 บาท  เป็นเงิน 1,800บาท
3. ค่าป้ายไวนิลโครงการ ขนาด 1 x 3 เมตร จำนวน 2 แผ่น x 450  เป็นเงิน 900 บาท

4. ค่าแปรงสีฟันสำหรับฝึกทักษะการแปรงฟันผู้เข้าอบรม จำนวน 126 ด้าม ๆ ละ x 15 บาท      เป็นเงิน  1,890 บาท

5.  ค่ายาสีฟันสำหรับฝึกทักษะการแปรงฟันผู้เข้าอบรม จำนวน  126 หลอด ๆ ละ x 18 บาท     เป็นเงิน  2,268 บาท

6. ผลที่คาดว่าได้รับ

1. ผู้สูงอายุมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น

2. ผู้สูงอายุมีความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพช่องปากตนเอง

3. ผู้สูงอายุติดบ้าน ติดเตียง ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตบุคลากรและได้รับ

1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมทันตสุขภาพในผู้สูงอายุ “ผู้สูงวัยฟันสวย สุขภาพช่องปากดี”

ณ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 7 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

2. กิจกรรมตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปาก ณ หมู่ที่ 1 - 13 ตำบลปันแต