โครงการคนปันแต ใส่ใจป้องกันภัยมะเร็งเต้านม

1.ผลการดำเนินงาน

| กิจกรรม | ผลผลิต | ผลลัพธ์ |
| --- | --- | --- |
| 1.สำรวจกลุ่มเป้าหมายหญิง อายุ30-70ปี | ได้กลุ่มเป้าหมายสตรี อายุ 30-70 ปี จำนวน 1,211 คน | มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านม ร้อยละ 95.46 |
| 2.ชี้แจงรายละเอียดการคัดกรองมะเร็งเต้านมแก่ อสม วันประชุมประจำเดือน. | อสม. จำนวน 115 คน เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะในการคัดกรองมะเร็งเต้านมและสามารถถ่ายทอดไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง | อสม.มีทักษะและความรู้ในการคัดกรองมะเร็งเต้านมและสามารถถ่ายทอดไปยังกลุ่มเป้าหมายคัดกรองมะเร็งเต้านมได้อย่างถูกต้อง |
| 3. การคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง | กลุ่มเป้าหมายหญิงอายุ 30-70 ปี ได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง | ร้อยละของสตรีอายุ 30-70 ปี มีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ร้อยละ95.46 -สตรีที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อและรักษาจากแพทย์ทุกราย |

2.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด	 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

3. ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ 1 ตุลาคม 2565-31 สิงหาคม 2566

4. สถานที่ดำเนินการ พื้นที่หมู่ที่ 1-13 ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

5. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ    2,000  บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง    2,000	บาท   คิดเป็นร้อยละ 100  รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

กิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง  ค่าถ่ายเอกสารแบบฟอร์มคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองหน้า-หลัง  จำนวน  2,000 ชุด ๆ ละ 1 บาท

6. ผลที่คาดว่าได้รับ  สตรีในชุมชน มีความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมที่ถูกต้อง และสามารถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมให้ตัวเอง และคนรอบข้างได้

7. ปัญหา/อุปสรรค

| ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข |
| --- | --- |
| ขาดการเข้าถึงความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้านมและการตรวจเต้านมด้วย ระดับการรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเกิด โรคมะเร็งเต้านม, ระดับการรับรู้ความรุนแรงของโรคมะเร็งเต้านม, ระดับการรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคของการ ตรวจเต้านมด้วยตนเอง | จัดให้มีการอบรมฟื้นฟูความรู้และทักษะการตรวจเต้านมที่ถูกต้อง กำหนดยุทธศาสตร์และรูปแบบ กลวิธี เพื่อส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุขควรจัด อบรมอาสาสมัครสาธารณสุขในพื้นที่ทั้งการให้ความรู้ สอนสาธิต ทักษะฝึกปฏิบัติ การเต้านมด้วยตนเองเพื่อให้เกิด ความชํานาญและมั่นใจในการปฏิบัติ สามารถนําไปถ่ายทอดให้กับสตรีในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลทุกเดือนต่อไป |

1.กิจกรรม  สำรวจกลุ่มเป้าหมายหญิง   อายุ 30 – 70 ปี

กิจกรรมชี้แจงรายละเอียดการคัดกรองมะเร็งเต้านมแก่ อสม วันประชุมประจำเดือน