โครงการคนปันแต ใส่ใจป้องกันภัยมะเร็งปากมดลูก

1.ผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์

| วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย 1 ปี |
| --- | --- | --- |
| 1.เพื่อให้สตรีอายุ 30-60 ปี มีความรอบรู้ถึงภัยและมะเร็งปากมดลูก | ประเมินจากแบบทดสอบก่อน และหลังการอบรม | ก่อนอบรมมีความรอบรู้ ร้อยละ 74.86 หลังจากอบรม มีความรอบรู้ ร้อยละ 77.77 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.91 |
| 2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข | กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกจากเจ้าหน้าที่ ประมวลผลจากฐานข้อมูลHDC On Cloudสสจ.พัทลุง | กลุ่มเป้าหมายได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก จำนวน 235 คน |
| 3.สตรีที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อและรักษาจากแพทย์ทุกราย | สตรีที่ตรวจพบความปกติได้รับการส่งต่อและรักษาจากแพทย์ | ผลการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ผลผิดปกติจำนวน 11 ราย ได้รับการส่งต่อและรักษาจากแพทย์ทุกราย |

2.ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด	 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

3. ระยะเวลาดำเนินการ  วันที่ 1 ตุลาคม 2565-31 สิงหาคม 2566

3.2  กิจกรรม   อบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก

4. สถานที่ดำเนินการ

4.1  กิจกรรม  สำรวจกลุ่มเป้าหมายหญิงอายุ 30 - 60 ปี และกิจกรรม ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก  ณ พื้นที่หมู่ที่ 1-13 ตำบลปันแต

4.2 กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปันแต

5. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ    3,525    บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง  3,525 	บาท   คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

-กิจกรรม   อบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก  งบประมาณ  3,525  บาท รายละเอียดดังนี้

1..ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากรและผู้จัด  จำนวน 105  คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 25 บาท  เป็นเงิน    2,625  บาท

2.ค่าสมนาคุณวิทยากรจำนวน  3 ชั่วโมง ๆ ละ  300 บาท  เป็นเงิน 900 บาท

6. ผลที่คาดว่าได้รับ

6.1 สตรีกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการดูแลและป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกที่ถูกต้องร้อยละ 100

6.2 สตรีกลุ่มเป้าหมายได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ร้อยละ 60  และสตรีที่มีผลตรวจผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อรับการรักษาที่ถูกวิธี ร้อยละ 100

7. ปัญหา/อุปสรรค

| ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไข |
| --- | --- |
| 1.กลุ่มเป้าหมายกลัวพบโรค อายเจ้าหน้าที่การไม่มีเวลา ไปตรวจ และกลัวเจ็บขณะตรวจเป็นอุปสรรคที่สำคัญ ของการมาตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 2.การขาดการเข้าถึงข้อมูลและความตระหนัก ถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองถือเป็นอุปสรรคที่สำคัญซึ่งการลดอุปสรรคเป็นวิธีการที่จะส่งเสริมให้สตรี | 1. ควรลดการรับรู้อุปสรรค โดยเฉพาะอาย เจ้าหน้าที่กลัวพบโรคและกลัวเจ็บขณะตรวจโดยการ ให้ความรู้เพื่อสื่อสารให้สตรีเข้าใจถึงการดำเนินของ โรค ความสำคัญของการตรวจคัดกรองระยะเริ่มแรก ก่อนการรณรงค์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก |

กิจกรรมสำรวจกลุ่มเป้าหมายหญิงอายุ 30 - 60 ปี

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก

กิจกรรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก