ส่วนที่ 3 :  แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

(สำหรับผู้เสนอแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ลงรายละเอียดเมื่อเสร็จสิ้นการดำเนินงาน)

ชื่อแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โครงการลดพุง ลดโรค  (คลินิก DPAC)

1.ผลการดำเนินงาน

ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์

| วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดของโครงการ | ผลลัพธ์ |
| --- | --- |
| 1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ด้านโภชนาการกับการออกกำลังกายและอารมณ์ในกลุ่มหญิง-ชาย วัยทำงาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญการส่งเสริมสุขภาพ | 1.จัดอบรมให้ความรู้และคำปรึกษาแก่กลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัครสาธารณสุขและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเสี่ยง 1 วัน 2.จัดกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันจันทร์-อังคาร-พฤหัสบดี-ศุกร์ |
| 2. เพื่อสนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการลดน้ำหนัก และทำกิจกรรมร่วมกัน | 1. มีการจัดกิจกรรมออกกำลังกายเต้นแอโรบิค-บาร์สโลบ ร่วมกัน ทุกวันจันทร์-อังคาร-พฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา 17.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปันแต 2. มีกิจกรรมโยคะบำบัด ทุกวันพุธ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปันแต 3. จัดกิจกรรมพัฒนาคลินิกไร้พุงเพื่อให้บริการแก่กลุ่มวัยทำงานที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคอ้วนลงพุงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและอบรมให้ความรู้และคำปรึกษาแก่กลุ่มเป้าหมาย |

2. ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัด

บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  เพราะ

3. ระยะเวลาดำเนินการ

3.1 พัฒนาคลินิกไร้พุง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2562  ถึง 31 พฤษภาคม 2562

3.2 ให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรายเก่า/ใหม่ในคลินิก

ในวันที่ 6 มิถุนายน  2562 - 31 สิงหาคม 2562

4. สถานที่ดำเนินการ

ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปันแต ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน       จังหวัดพัทลุง

5. การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ    31,800   บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง    26,900 	บาท   คิดเป็นร้อยละ  84.59

งบประมาณเหลือส่งคืนกองทุนฯ	4,900	บาท   คิดเป็นร้อยละ  15.41

รายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้

5. กิจกรรมพัฒนาคลินิกไร้พุงเพื่อให้บริการแก่กลุ่มวัยทำงานที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคอ้วนลงพุงและกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังและอบรมให้ความรู้และคำปรึกษาแก่กลุ่มเป้าหมาย

งบประมาณ 26,900 บาท รายละเอียดดังนี้

5.1.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมและผู้จัด จำนวน 50 คน x 2 มื้อ x

25 บาท  เป็นเงิน 2,500 บาท

5.1.2 ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมและผู้จัด  จำนวน 50 คน x 1 มื้อ x

50 บาท เป็นเงิน 2,500  บาท

5.1.3 ค่าสมนาคุณวิทยากร จำนวน 6 ชั่วโมง x 300  เป็นเงิน 1,800 บาท

5.1.4 Roll Up ปิงปอง  7 สี  ขนาด 60 ซม. x 160 ซม. จำนวน 1 ป้าย x 1,000 บาท

เป็นเงิน 1,000 บาท

5.1.5 Roll Up การออกกำลังกาย ขนาด 60 ซม. x 160ซม. จำนวน 1 ป้าย x

1,000บาท  เป็นเงิน 1,000 บาท

5.1.6 โมเดลผลไม้จำลอง  จำนวน 1 ชุด   ราคา 2,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท

5.1.7 โมเดลผักจำลอง  จำนวน 1 ชุด   ราคา 2,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท

5.1.8 แฟ้มประวัติผู้เข้าร่วมโครงการ DPAC  จำนวน 30 แฟ้ม x 70บาท

เป็นเงิน 2,100 บาท

5.1.9 Roll Up การประเมินความเสี่ยงก่อน/หลังก่อนออกกำลังกาย  จำนวน 2 ป้าย x

1,000 บาท เป็นเงิน 2,000 บาท

5.1.10 อุปกรณ์ส่งเสริมการออกกำลังกาย

5.1.10.1 อุปกรณ์การออกกำลังกาย ตารางเก้าช่อง  จำนวน 25 อัน x

200  บาทเป็นเงิน 5,000 บาท

5.1.10.2 อุปกรณ์การออกกำลังกาย เสื่อโยคะ  จำนวน 25 ผืน x 200  บาท

เป็นเงิน 5,000 บาท

6. ผลที่ได้รับ

6.1 ประชาชนได้รับบริการจากคลินิก DPAC ที่มีมาตรฐาน

6.2  ลดอัตราป่วยในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง และลดภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

7. ปัญหา/อุปสรรค

- ไม่มี

ลงชื่อ					 ผู้รายงาน

(นางพัทยา เพ็ชรสง)

ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วันที่/เดือน/ปี     สิงหาคม  2562

ภาพกิจกรรมโครงการลดพุง ลดโรค (คลินิก DPAC)